## Sheet1
STT | Store code | Tên CH | Địa chỉ | Tỉnh/TP/Quận | Phường/ Xã | Tỉnh/TP/Quận trước 1/7/2025 | Quận/ Huyện trước 1/7/2025 | Chiều dài mặt tiền (m) | Diện tích thuê (m2) | Diện tích kho (m2) | Diện tích kinh doanh dự kiến (m2) | Mô hình (theo diện tích kinh doanh) | Giỏ Assortment | Phân nhóm doanh thu | Mô hình kinh doanh | Loại MB thuê | Vùng quy hoạch | Vĩ độ | Kinh độ | TF phụ trách | Số điện thoại | Ngày nhận bàn giao MB | Thời gian XD thi công |  | QLKV | GĐM/GĐV | GĐC/GĐM CC | Ngày Dự kiến khai trương | Thời gian tiền khai trương | Số điện thoại CH | Số máy lẻ | Email | SL Pos | Ghi chú
[23 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày bàn giao
3 | 2BGS | WM+ HPG Dụ Nghĩa, An Phong | Thôn Dụ Nghĩa, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. An Phong | TP. Hải Phòng | Q. An Dương | 8.4 | 150 | 22 | 89 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9074 | 106.5691 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | Đào Thị Nguyệt | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-01-24 | 23 |  |  | 2BGS@winmart.masangroup.com
41 | 2BDK | WM+ HPG An Thung, Quyết Thắng | Thôn An Thung, Xã Quyết Thắng, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Quyết Thắng | TP. Hải Phòng | H. Tiên Lãng | 8.5 | 124 | 21 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7793 | 106.5158 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-24 | Nguyễn Thị Lệ | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-01-31 | 30 |  |  | 2BDK@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao
48 | 2BDC | WM+ HPG Thôn 1, Cẩm Giàng | Thôn 1, Xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Cẩm Giàng | T. Hải Dương | H. Cẩm Giàng | 8.5 | 130 | 16 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9668 | 106.2116 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-25 | Nguyễn Năng Toản | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-01-31 | 30 |  |  | 2BDC@winmart.masangroup.com
53 | 2BKJ | WM+ HNI Cổ Điển, Vĩnh Thanh | Xóm 3 Cổ Điển, Xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Vĩnh Thanh | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 12 | 125 | 21 | 102 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1111 | 105.7915 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | Trần Thị Huyền Anh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-01-25 | 24 |  |  | 2BKJ@winmart.masangroup.com
56 | 2BML | WM+ HNI KDC Thăng Long, Cổ Điển | Thôn Cổ Điển, Xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Vĩnh Thanh | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 8.5 | 145 | 40 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.116 | 105.7888 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-01-25 | Trần Thị Huyền Anh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-01-30 | 24 |  |  | 2BML@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công do vướng mắc BCT không đồng ý với phương án cải tạo thiết kế đưa ra
57 | 2BKN | WM+ NAN Khối Phú Thành, Tây Hiếu | Khối Phú Thành, Phường Tây Hiếu, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | P. Tây Hiếu | T. Nghệ An | TX. Thái Hòa | 7.1 | 180 | 34 | 118 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.3122 | 105.4182 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-24 | Cao Tiến Định | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-01-29 | 20 |  |  | 2BKN@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ bàn giao mặt bằng của BCT
95 | 2BIB | WM+ PTO Nương Sơn, Vân Bán | Khu Nương Sơn, Xã Vân Bán, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Vân Bán | T. Phú Thọ | H. Cẩm Khê | 8.3 | 130 | 15 | 97 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4336 | 105.0545 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | Tạ Quốc Oanh | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-01-25 | 20 |  |  | 2BIB@winmart.masangroup.com
98 | 2BCT | WM+ HNI 199 Bồ Đề | Số 199 Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | P. Bồ Đề | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | 6.64 | 165 | 19 | 129 | V4 | V56 | 4.18tr - 25tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0353 | 105.8755 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 2026-01-20 | Nguyễn Quang Huy | Hứa Hồng Hạnh | Nguyễn Việt Nam | 2026-01-25 | 23 |  |  | 2BCT@winmart.masangroup.com | 2 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Tận dụng TTB từ cửa hàng đóng cửa WM+ HNI 184 Bồ Đề_3573
99 | 2BPZ | WM+ HPG 371 Lũng Đông | 371 Lũng Đông, Tổ dân phố Đằng Hải 5, Phường Hải An, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Hải An | TP. Hải Phòng | Q. Hải An | 15 | 130.5 | 18 | 105 | V3 | V34 | 4.18tr - 25tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8395 | 106.7288 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 2026-01-26 | Trần Văn Trung | Đỗ Khắc Chức | Khúc Tiến Hà | 2026-01-31 | 29 |  |  | 2BPZ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
101 | 2BPR | WM+ PTO Nhật Chiêu 4, Liên Châu | Thôn Nhật Chiêu 4, Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Liên Châu | T. Vĩnh Phúc | H. Yên Lạc | 19.3 | 110 | 11 | 88 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1784 | 105.5692 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-03 | 2026-01-14 | 2026-01-27 | Đỗ Thị Mến | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-01-31 | 28 |  |  | 2BPR@winmart.masangroup.com
4 | 2BFA | WM+ PTO Ngô Miễn, Xuân Bến | Đường Ngô Miễn, Tổ dân phố Xuân Bến, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | P. Phúc Yên | T. Vĩnh Phúc | TP. Phúc Yên | 12 | 150 | 23 | 118 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2388 | 105.7205 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-01-31 | Ngân Văn Trình | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-02-06 | 36 |  |  | 2BFA@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
5 | 2BOW | WM+ HYN Thanh Cù, Hiệp Cường | Cụm 9, Thôn Thanh Cù, Xã Hiệp Cường, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Hiệp Cường | T. Hưng Yên | H. Kim Động | 9.8 | 160 | 20 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7174 | 106.0445 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-06 | 2026-01-10 | 2026-02-03 | Lê Thị Minh Ngọc | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-02-08 | 33 |  |  | 2BOW@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của Vận hành
9 | 2BKE | WM+ NBH Thôn 3, Phú Long | Thửa đất số 350- 429, TBĐ số 2, Thôn 3, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Phú Long | T. Ninh Bình | H. Nho Quan | 10 | 120 | 22 | 101 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2118 | 105.7965 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2026-02-02 | Nguyễn Thị Thúy | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-02-07 | 37 |  |  | 2BKE@winmart.masangroup.com
10 | 2BDE | WM+ PTO Đề Ngữ, Yên Sơn | Khu Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Yên Sơn | T. Phú Thọ | H. Thanh Sơn | 8.07 | 160 | 23 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9709 | 105.2856 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-02-01 | Vũ Thị Thu Thảo | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-07 | 37 |  |  | 2BDE@winmart.masangroup.com
11 | 2BNS | WM+ NBH Thôn Đồng Thái | Thửa đất số 238, Tờ bản đồ số 5, Thôn Đồng Thái, Xã Yên Cường, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Yên Cường | T. Nam Định | H. Ý Yên | 9.7 | 130 | 30 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2928 | 106.1072 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 2026-02-05 | Trần Quang Sơn | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-02-08 | 29 |  |  | 2BNS@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao
12 | 2BOQ | WM+ THA Thôn Sơn Cường | Thôn Sơn Cường , Xã Yên Ninh, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Yên Ninh | T. Thanh Hóa | H. Yên Định | 8.2 | 120 | 14.7 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9956 | 105.5887 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-09 | 2026-02-01 | Nguyễn Tuấn Anh | Trần Văn Thảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-07 | 37 |  |  | 2BOQ@winmart.masangroup.com
13 | 2BOK | WM+ NBH Xóm 3 Như Hoà, Quang Thiện | Thửa đất số 354-355-356, tờ bản đồ số 7, Đường ĐT 481D, Xóm 3 Như Hoà, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Quang Thiện | T. Ninh Bình | H. Kim Sơn | 11 | 130 | 28.6 | 104 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1018 | 106.1093 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 2026-02-05 | Trần Quang Sơn | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-02-09 | 35 |  |  | 2BOK@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao
19 | 2BPU | WM+ BNH Mẫu Sơn, Lục Nam | Thôn Mẫu Sơn, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Lục Nam | T. Bắc Giang | H. Lục Nam | 17.6 | 160 | 33 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2985 | 106.3575 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 2026-02-01 | Trương Thị Thu Uyên | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-07 | 37 |  |  | 2BPU@winmart.masangroup.com
20 | 2BPQ | WM+ CBG Hồng Thái Mới, Quảng Uyên | Xóm Hồng Thái Mới, Xã Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng | T. Cao Bằng | X. Quảng Uyên | T. Cao Bằng | H. Quảng Hòa | 8.8 | 336 | 42 | 92 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 22.6952 | 106.4416 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2026-02-04 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-08 | 34 |  |  | 2BPQ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của Vận hành
21 | 2BNQ | WM+ PTO Nam Giáp, Sông Lô | Thôn Nam Giáp, Xã Sông Lô, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Sông Lô | T. Vĩnh Phúc | H. Sông Lô | 8 | 160 | 22 | 120 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3503 | 105.409 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-02-04 | Nguyễn Thị Hải | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-09 | 37 |  |  | 2BNQ@winmart.masangroup.com
22 | 2BPX | WM+ HPG Mạn Đê, Trần Phú | Thôn Mạn Đê, Xã Trần Phú, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Trần Phú | T. Hải Dương | H. Nam Sách | 9.7 | 150 | 25 | 113 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0119 | 106.3309 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 2026-01-31 | Đinh Thị Thùy Linh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-02-05 | 32 |  |  | 2BPX@winmart.masangroup.com
25 | 2BPY | WM+ QNH Dân Chủ, Mạo Khê | Tổ 4, Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Mạo Khê | T. Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 7.95 | 194.4 | 28 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0677 | 106.5943 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-02-14 | Trịnh Hải Nam | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-02-28 | 49 |  |  | 2BPY@winmart.masangroup.com
26 | 2BLD | WM+ PTO Bãi Chạo, Mường Động | Xóm Bãi Chạo, Xã Mường Động, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Mường Động | T. Hòa Bình | H. Kim Bôi | 15.7 | 110 | 20 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.739 | 105.4458 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-02-07 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-10 | 31 |  |  | 2BLD@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao
27 | 2BQE | WM+ BNH Chợ Sơn, Liên Bão | Số 4 Phố Chợ Sơn, Xã Liên Bão, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Liên Bão | T. Bắc Ninh | H. Tiên Du | 8.3 | 161 | 36 | 115 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1075 | 106.0392 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | Nguyễn Phương Nhung | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-10 | 31 |  |  | 2BQE@winmart.masangroup.com
28 | 2BPS | WM+ HPG Từ Xá, Hải Hưng | Thôn Từ Xá, Xã Hải Hưng, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Hải Hưng | T. Hải Dương | H. Thanh Miện | 8.2 | 160 | 28 | 115 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7833 | 106.1692 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | Nguyễn Năng Toản | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-02-28 | 48 |  |  | 2BPS@winmart.masangroup.com
29 | 2BQM | WM+ THA 82 TL505, Yên Lai | 82 TL505, Thôn Yên Lai, Xã Công Chính, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Công Chính | T. Thanh Hóa | H. Nông Cống | 10 | 134 | 26 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.5054 | 105.6737 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-02-10 | Mai Văn Đông | Trần Văn Thảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-28 | 47 |  |  | 2BQM@winmart.masangroup.com
30 | 2BQL | WM+ HYN Ngải Dương, Như Quỳnh | Đội 8, Thôn Ngải Dương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Như Quỳnh | T. Hưng Yên | H. Văn Lâm | 9.8 | 112 | 16 | 89 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9709 | 106.0161 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 2026-02-01 | Vũ Văn Tĩnh | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-02-07 | 23 |  |  | 2BQL@winmart.masangroup.com
31 | 2BRI | WM+ NBH 116B – 118 Nguyễn Trãi | 116B – 118 Đường Nguyễn Trãi, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Nam Định | T. Nam Định | TP. Nam Định | 6.7 | 625 | 80 | 114 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4281 | 106.1826 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-02-02 | Hoàng Thị Minh Huệ | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-02-07 | 22 |  |  | 2BRI@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
32 | 2BMG | WM+ HNI Thượng Thanh, Bình Minh | Xóm Ải, Thôn Thượng Thanh, Xã Bình Minh, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Bình Minh | TP. Hà Nội | H. Thanh Oai | 8.1 | 130 | 26 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8891 | 105.7574 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 2026-01-31 | Lê Văn Khánh | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-02-06 | 36 |  |  | 2BMG@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao
36 | 2BD2 | WM+ HNI Thôn Dền, Hoài Đức | Thôn Dền, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Hoài Đức | TP. Hà Nội | H. Hoài Đức | 11.17 | 120 | 23 | 90 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0454 | 105.7214 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-01-12 | 2026-02-05 | Bùi Thị Thu Nhài | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-02-10 | 40 |  |  | 2BD2@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao
41 | 2BQR | WIN HPG 350 Đồng Hòa | 350 Đồng Hòa, Phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Kiến An | TP. Hải Phòng | Q. Kiến An | 8.03 | 185 | 30 | 150 | URBAN | V34 | 3.15tr-18tr | WiN | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8196 | 106.6611 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-13 | 2026-01-17 | 2026-02-12 | Vũ Thùy Trang | Nguyễn Văn Ngọc | Lê Dương Khoa | 2026-02-28 | 46 |  |  | 2BQR@winmart.masangroup.com | 2 | WiN NSO
43 | 2BFK | WM+ PTO 192-194 Trần Phú, Việt Trì | Số 192-194 Trần Phú, Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | P. Việt Trì | T. Phú Thọ | TP. Việt Trì | 7.4 | 132 | 18 | 113 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3308 | 105.404 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-08 | 2026-01-14 | 2026-02-04 | Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-02-06 | 29 |  |  | 2BFK@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc chưa lắp đặt được cửa kính gian hàng
44 | 2BOM | WM+ NAN Xóm Trung Sơn, Hải Lộc | Thửa đất số 573, tờ bản đồ số 30, Xóm Trung Sơn, Xã Hải Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Hải Lộc | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 21 | 120 | 13 | 89 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8815 | 105.6485 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-02-11 | 26 |  |  | 2BOM@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của Vận hành
2 | 2BPO | WM+ HYN Thôn Vĩnh Trà, Hưng Phú | Thửa đất số 40 & 619, tờ bản đồ số 53, đường ĐT.462, Thôn Vĩnh Trà, Xã Hưng Phú, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Hưng Phú | T. Thái Bình | H. Tiền Hải | 8.1 | 202.5 | 25 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3503 | 106.5426 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-23 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 30 |  |  | 2BPO@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT lùi ngày bàn giao mặt bằng ra sau tết âm
3 | 2BNC | WM+ NBH Đội 4, Bình An | Thôn Đội 4, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Bình An | T. Hà Nam | H. Bình Lục | 11.5 | 120 | 16 | 87 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5232 | 106.0612 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-23 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BNC@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc ranh giới thuê thiết kế chậm và không có nhà thầu triển khai, BCT lùi ngày bàn giao
4 | 2BRT | WM+ HPG 28 Trần Nguyên Hãn | Số 28 Phố Trần Nguyên Hãn, Phường An Biên, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. An Biên | TP. Hải Phòng | Q. Lê Chân | 8.9 | 130 | 28 | 79 | V2 | V12 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8523 | 106.6706 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-03-03 | Nguyễn Thúy Hằng | Đỗ Khắc Chức | Khúc Tiến Hà | 2026-03-08 | 47 |  |  | 2BRT@winmart.masangroup.com | 1
5 | 2BRV | WM+ HPG 1393 Ngô Gia Tự, Tổ 6 | 1393 Ngô Gia Tự, Tổ 6, Phường Đông Hải, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Đông Hải | TP. Hải Phòng | Q. Hải An | 8.12 | 125 | 18 | 82 | V2 | V12 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.823 | 106.7409 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-03-03 | Trần Văn Trung | Đỗ Khắc Chức | Khúc Tiến Hà | 2026-03-08 | 47 |  |  | 2BRV@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
6 | 2BSC | WM+ TNN 189 Hoàng Gia | Số 189 Hoàng Gia, Tổ 58, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | P. Phan Đình Phùng | T. Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 7.73 | 135 | 29 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5785 | 105.817 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-21 | 2026-01-24 | 2026-02-25 | Phạm Thị Thủy | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-03-07 | 45 |  |  | 2BSC@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc chưa hoàn thiện HĐ thuê để đăng kí lắp đặt điện 3 pha. Dự kiến 01/03 mới lắp được điện
7 | 2BLU | WM+ HPG TDP Bạch Mai, An Hải | Tổ dân phố Bạch Mai, Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. An Hải | TP. Hải Phòng | H. An Dương | 11.9 | 130 | 19 | 97 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8498 | 106.6366 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-22 | Đào Thị Nguyệt | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 30 |  |  | 2BLU@winmart.masangroup.com
8 | 2BOZ | WM+ TNN 35-37 Phạm Tu | Số 35-37 Đường Phạm Tu, Tổ dân phố Hương Đình, Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | P. Vạn Xuân | T. Thái Nguyên | TP. Phổ Yên | 9.2 | 160 | 21 | 115 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3893 | 105.885 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-22 | Đỗ Hải Võ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 31 |  |  | 2BOZ@winmart.masangroup.com
10 | 2BDU | WM+ NBH TDP 4, Hải Hậu | Tổ dân phố số 4, Xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Hải Hậu | T. Nam Định | H. Hải Hậu | 10 | 130 | 25 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1996 | 106.2934 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-24 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BDU@winmart.masangroup.com |  | Tiếp tục triển khai Khai trương. Mặt bằng trước đó đã phát hành HỦY hiện TKMB báo triển khai lại
11 | 2BOL | WM+ HTH Đông Hạ, Cẩm Bình | Thửa đất số 346, TBĐ số 128, Thôn Đông Hạ, Xã Cẩm Bình, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Cẩm Bình | T. Hà Tĩnh | TP. Hà Tĩnh | 8 | 160 | 28 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.3007 | 105.9279 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2026-02-28 | Hà Thị Hồng | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-06 | 60 |  |  | 2BOL@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao do vướng mắc trong quá trình triển khai
12 | 2BMU | WM+ LCI 137-139 Ngọc Uyển | Số 137-139 Đường Ngọc Uyển, Thôn Na Cồ, Xã Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | X. Bắc Hà | T. Lào Cai | H. Bắc Hà | 10.9 | 305 | 50 | 118 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 22.5362 | 104.2909 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-03-16 | Nông Văn Hình | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-21 | 68 |  |  | 2BMU@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công và bàn giao do vướng mắc trong quá trình triển khai
14 | 2BQF | WM+ NBH Xóm Thủy Nhai | Thửa đất 320, Tờ bản đồ số 15, Xóm Thủy Nhai, Xã Giao Hòa, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Giao Hoà | T. Nam Định | H. Giao Thủy | 8 | 143 | 21 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.263 | 106.5171 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-03-23 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BQF@winmart.masangroup.com
15 | 2BEJ | WM+ HYN Hải An, Nguyễn Du | Thôn Hải An, Xã Nguyễn Du, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Nguyễn Du | T. Thái Bình | H. Quỳnh Phụ | 9.16 | 140 | 21 | 116 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6295 | 106.3024 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-15 | Nguyễn Thanh Toàn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-22 | 25 |  |  | 2BEJ@winmart.masangroup.com
16 | 2BPM | WM+ HYN Thôn Gia Lạc, Vạn Xuân | Thửa đất số 50, Tờ bản đồ số 33, Thôn Gia Lạc, Xã Vạn Xuân, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Vạn Xuân | T. Thái Bình | H. Vũ Thư | 11 | 140 | 23 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5008 | 106.1899 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-25 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BPM@winmart.masangroup.com
17 | 2BPJ | WM+ NBH 399 Phạm Thận Duật, Yên Mô | Thửa đất số 592-593, tờ bản đồ số 4, Đường 480, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Yên Mô | T. Ninh Bình | H. Yên Mô | 12 | 160 | 23.2 | 121 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1522 | 106.0183 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BPJ@winmart.masangroup.com
18 | 2BQT | WM+ THA Thôn Tam Xuyên | Thôn Tam Xuyên, Phường Đông Sơn,Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Đông Sơn | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 10.8 | 120 | 23.2 | 97.5 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.827 | 105.6811 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-20 | Hà Minh Tuấn | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-27 | 27 |  |  | 2BQT@winmart.masangroup.com
19 | 2BQI | WM+ HYN Tân Lập, Đông Thái Ninh | Thửa đất số 414, Tờ bản đồ số 25, đường ĐH.87, Thôn Tân Lập, Xã Đông Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Đông Thái Ninh | T. Thái Bình | H. Thái Thụy | 8.7 | 130 | 24 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4868 | 106.5687 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-20 | Nguyễn Thanh Toàn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-27 | 30 |  |  | 2BQI@winmart.masangroup.com
21 | 2BLZ | WM+ NBH Phố Thống Nhất, xã Gia Viễn | Thửa đất số 920-921, TBĐ số 8-PL8, đường ĐT 477, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Gia Viễn | T. Ninh Bình | H. Gia Viễn | 8.47 | 125.4 | 35 | 101 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3468 | 105.8432 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-21 | Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-27 | 27 |  |  | 2BLZ@winmart.masangroup.com
22 | 2BLS | WM+ HNI 209 Phương Trạch, Vĩnh Thanh | Số 209, Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Thanh, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Vĩnh Thanh | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 20.7 | 119 | 29 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1139 | 105.8147 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-24 | Trần Thị Huyền Anh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 31 |  |  | 2BLS@winmart.masangroup.com
24 | 2BRN | WM+ BNH Lục Liễu Trên, Phúc Hòa | Thôn Lục Liễu Trên, Xã Phúc Hòa, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Phúc Hòa | T. Bắc Giang | H. Tân Yên | 13.4 | 220 | 50 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3926 | 106.1631 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | Đoàn Huy Thọ | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-22 | 27 |  |  | 2BRN@winmart.masangroup.com
25 | 2BRD | WM+ NBH Hùng Vương, Vạn Thắng | Thửa đất số 15, Tờ bản đồ 20, Hùng Vương, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Vạn Thắng | T. Nam Định | H. Ý Yên | 17 | 200 | 22 | 120 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2987 | 106.0356 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-26 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BRD@winmart.masangroup.com
26 | 2BSB | WM+ HPG Hàm Hy, Lạc Phượng | Thôn Hàm Hy, Xã Lạc Phượng, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Lạc Phượng | T. Hải Dương | H. Tứ Kỳ | 8 | 160 | 25 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7796 | 106.4598 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-21 | Nguyễn Năng Toản | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-27 | 29 |  |  | 2BSB@winmart.masangroup.com
27 | 2BRU | WM+ HPG Lâm Xuyên, An Phú | Thôn Lâm Xuyên, Xã An Phú, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. An Phú | T. Hải Dương | H. Nam Sách | 8.15 | 150 | 24 | 110 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9926 | 106.3687 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-21 | Đinh Thị Thùy Linh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-27 | 29 |  |  | 2BRU@winmart.masangroup.com
28 | 2BDZ | WM+ HNI Cấp Tiến, Hòa Phú | Thôn Cấp Tiến, Xã Hòa Phú, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Hòa Phú | TP. Hà Nội | H. Chương Mỹ | 10 | 120 | 15 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8346 | 105.7422 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | Đào Xuân Dũng | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-19 | 21 |  |  | 2BDZ@winmart.masangroup.com
29 | 2BDH | WM+ HNI Phù Long 1, Phúc Thọ | Thôn Phù Long 1, Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Phúc Thọ | TP. Hà Nội | H. Phúc Thọ | 12.7 | 127 | 23 | 109 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.121 | 105.5772 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-24 | Phan Phúc Tân | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 32 |  |  | 2BDH@winmart.masangroup.com
30 | 2BQS | WM+ HNI Thôn 2, Phú Cát | Thôn 2, Xã Phú Cát, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Phú Cát | TP. Hà Nội | H. Quốc Oai | 9 | 120 | 15 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9655 | 105.567 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-24 | Nguyễn Xuân Quang | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BQS@winmart.masangroup.com
31 | 2BSF | WM+ PTO 234 Đông Phú | Số 234 Đường Đông Phú, Khu Suối Gấm, Xã Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Cẩm Khê | T. Phú Thọ | H. Cẩm Khê | 9 | 148 | 18 | 102 | V3 | V34 | 4.18tr - 25tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4216 | 105.1289 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | Tạ Quốc Oanh | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 24 |  |  | 2BSF@winmart.masangroup.com
32 | 2BQW | WM+ THA Thôn Cầu, Xuân Bình | Thôn cầu, Xã Xuân Bình, Tỉnh Thanh Hoá | T. Thanh Hóa | X. Xuân Bình | T. Thanh Hóa | H. Như Xuân | 9 | 120 | 22.5 | 101.8 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.4689 | 105.4401 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | Mai Văn Đông | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-21 | 21 |  |  | 2BQW@winmart.masangroup.com
33 | 2BQX | WM+ THA Thôn 5, Xuân Du | Thôn 5, Xã Xuân Du, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Xuân Du | T. Thanh Hóa | H. Như Thanh | 14 | 115 | 19 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.7691 | 105.5581 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-23 | Nguyễn Thị Thủy | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BQX@winmart.masangroup.com
34 | 2BSH | WM+ HPG Phù Cựu, Hồng Châu | Thôn Phù Cựu, Xã Hồng Châu, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Hồng Châu | T. Hải Dương | H. Ninh Giang | 10 | 144 | 22 | 97 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7011 | 106.2798 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-24 | Nguyễn Năng Toản | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 31 |  |  | 2BSH@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch dự kiến khai trương theo tiến độ thi công thực tế
35 | 2BSA | WM+ HNI Bắc Thượng, Nội Bài | Thôn Bắc Thượng, Xã Nội Bài, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Nội Bài | TP. Hà Nội | H. Sóc Sơn | 9 | 143 | 18 | 108 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2341 | 105.7956 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-08 | 2026-02-27 | 2026-03-24 | Trần Văn Hậu | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 21 |  |  | 2BSA@winmart.masangroup.com
36 | 2BSM | WM+ HPG Bằng Lai, An Thành | Thôn Bằng Lai, Xã An Thành, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. An Thành | T. Hải Dương | H. Kim Thành | 9.28 | 140 | 24 | 105 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9399 | 106.4947 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | Đinh Thị Thùy Linh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-25 | 27 |  |  | 2BSM@winmart.masangroup.com
37 | 2BRQ | WM+ HPG 45 Lũng Bắc | Số 45 Lũng Bắc, Phường Hải An, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Hải An | TP. Hải Phòng | Q. Hải An | 12 | 130 | 30 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8431 | 106.7184 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-22 | Trần Văn Trung | Đỗ Khắc Chức | Khúc Tiến Hà | 2026-03-28 | 27 |  |  | 2BRQ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
38 | 2BSW | WM+ TNN Xóm Minh Tiến | Xóm Minh Tiến, Xã Đức Lương, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | X. Đức Lương | T. Thái Nguyên | H. Đại Từ | 8.6 | 123.4 | 21 | 97 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.7419 | 105.568 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | Đỗ Hải Võ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-29 | 32 |  |  | 2BSW@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch dự kiến khai trương theo yêu cầu của Vận hành
39 | 2BSS | WM+ THA 159 Trần Hưng Đạo | 159 Trần Hưng Đạo, Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hàm Rồng | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 23.7 | 190 | 80 | 90 | V3 | V34 | 4.18tr - 25tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8249 | 105.7942 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-21 | Trịnh Ngọc Hải | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-03-28 | 27 |  |  | 2BSS@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
40 | 2BRK | WM+ HYN Thôn Lương Ngọc, Tiên La | Thửa đất số 164, Tờ bản đồ số 06, Thôn Lương Ngọc, Xã Tiên La, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Tiên La | T. Thái Bình | H. Hưng Hà | 8.2 | 145 | 25 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.623 | 106.2186 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-24 | Nguyễn Thanh Toàn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 32 |  |  | 2BRK@winmart.masangroup.com
41 | 2BRG | WM+ HYN Thôn Minh Đức, Thần Khê | Thửa đất số 756 & 757, Tờ bản đồ số 2, DT455, Thôn Minh Đức, Xã Thần Khê, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Thần Khê | T. Thái Bình | H. Hưng Hà | 9.27 | 150 | 43 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6139 | 106.2895 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | Nguyễn Thanh Toàn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-21 | 24 |  |  | 2BRG@winmart.masangroup.com
42 | 2BSI | WM+ THA Thôn Cẩm Hoa | Thôn Cẩm Hoa, Xã Cẩm Tú, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Cẩm Tú | T. Thanh Hóa | H. Cẩm Thủy | 10 | 300 | 20 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2388 | 105.495 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-23 | Nguyễn Thị Tươi | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 31 |  |  | 2BSI@winmart.masangroup.com
43 | 2BMY | WM+ HNI Diềm Xá, Dương Hòa | Thôn Diềm Xá, Xã Dương Hòa, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Dương Hòa | TP. Hà Nội | H. Hoài Đức | 13.46 | 135 | 23 | 101 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0387 | 105.6781 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | Bùi Thị Thu Nhài | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-03-20 | 23 |  |  | 2BMY@winmart.masangroup.com
44 | 2BSO | WM+ NBH Đồng Chưa, xã Gia Viễn | Thửa đất số 216-217, TBĐ số 5, Đ. ĐT477C, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Gia Viễn | T. Ninh Bình | H. Gia Viễn | 10 | 150 | 31 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3335 | 105.8325 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-22 | Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BSO@winmart.masangroup.com
45 | 2BTZ | WM+ HPG Thôn La Ngoại | Thôn La Ngoại, Xã Thanh Miện, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Thanh Miện | T. Hải Dương | H. Thanh Miện | 9.9 | 150 | 22 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7509 | 106.2482 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-21 | Nguyễn Năng Toản | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-26 | 28 |  |  | 2BTZ@winmart.masangroup.com
46 | 2BUG | WM+ HYN Đông Biên Nam, Nam Tiền Hải | Thửa đất số 4 & 5, Tờ bản đồ số 22, đường ĐH.30, Thôn Đông Biên Nam, Xã Nam Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Nam Tiền Hải | T. Thái Bình | H. Tiền Hải | 10 | 249.6 | 53 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3337 | 106.5232 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 28 |  |  | 2BUG@winmart.masangroup.com
47 | 2BSX | WM+ QNH 23 Nghi Tân, Tân Mai | Số 23 đường Nghi Tân, Khu Tân Mai, Phường Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Đông Mai | T. Quảng Ninh | TX. Quảng Yên | 9 | 130 | 19 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0038 | 106.8471 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | Trịnh Hải Nam | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 33 |  |  | 2BSX@winmart.masangroup.com
48 | 2BLO | WM+ NBH Thôn Mỹ Lộc | Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 10, Thôn Mỹ Lộc, Xã Gia Tường, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Gia Tường | T. Ninh Bình | H. Nho Quan | 9 | 130 | 24 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3819 | 105.8006 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-24 | Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BLO@winmart.masangroup.com
49 | 2BTK | WM+ PTO TDP Vinh Tiến | Tổ dân phố Vinh Tiến, Xã Bình Tuyền, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Bình Tuyền | T. Vĩnh Phúc | H. Bình Xuyên | 13.6 | 150 | 22 | 112 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3251 | 105.6868 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-24 | Nguyễn Thị Ngoan | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-29 | 32 |  |  | 2BTK@winmart.masangroup.com
50 | 2BTE | WM+ HYN Thôn Trung, Thư Trì | Thửa đất số 553, Tờ bản đồ số 24, đường ĐH.09, Thôn Trung, Xã Thư Trì, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Thư Trì | T. Thái Bình | H. Vũ Thư | 9.47 | 120 | 18 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4852 | 106.2607 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-26 | 26 |  |  | 2BTE@winmart.masangroup.com
51 | 2BRO | WM+ PTO TDP 3 Tiên, Yên Lạc | Tổ dân phố 3 Tiên, Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Yên Lạc | T. Vĩnh Phúc | H. Yên Lạc | 9.87 | 115 | 16 | 95 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2387 | 105.5758 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | Đỗ Thị Mến | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-21 | 24 |  |  | 2BRO@winmart.masangroup.com
52 | 2BTH | WM+ HNI Thôn 1 Nam Phù | Thôn 1, Xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Nam Phù | TP. Hà Nội | H. Thanh Trì | 8.2 | 124 | 25 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9205 | 105.8971 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | Phạm Thị Ngọc Liên | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 34 |  |  | 2BTH@winmart.masangroup.com
53 | 2BSQ | WM+ HNI Trần Đăng, Ứng Thiên | Thôn Trần Đăng, Xã Ứng Thiên, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Ứng Thiên | TP. Hà Nội | H. Ứng Hòa | 13.6 | 150 | 17 | 101 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7693 | 105.7509 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-23 | Tiêu Thị Hồng Anh | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 31 |  |  | 2BSQ@winmart.masangroup.com
54 | 2BTG | WM+ HPG Thôn Phương Khê | Thôn Phương Khê, Xã Nam Thanh Miện, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Nam Thanh Miện | T. Hải Dương | H. Thanh Miện | 9.27 | 135 | 22 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7404 | 106.2354 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-25 | Nguyễn Năng Toản | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BTG@winmart.masangroup.com
55 | 2BTJ | WM+ BNH Thôn Đồng Minh | Thôn Đồng Minh, Xã Hoàng Vân, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Hoàng Vân | T. Bắc Giang | H. Hiệp Hòa | 13.2 | 195 | 30 | 118 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3834 | 106.0209 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-21 | Nguyễn Thị Ngân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-29 | 33 |  |  | 2BTJ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
56 | 2BQP | WM+ NAN Xóm 4, Xã Hưng Nguyên | Xóm 4, Xã Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Hưng Nguyên | T. Nghệ An | H. Hưng Nguyên | 8 | 120 | 20 | 100 | V3 | V12 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.6737 | 105.6132 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-20 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-25 | 25 |  |  | 2BQP@winmart.masangroup.com
57 | 2BTP | WM+ NBH Đông Đoài, Yên Mạc | Thửa đất số 702-703, tờ bản đồ số 02, Đường ĐT480, Thôn Đông Đoài, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Yên Mạc | T. Ninh Bình | H. Yên Mô | 8 | 240 | 30 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0889 | 106.0213 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BTP@winmart.masangroup.com
58 | 2BRS | WM+ NBH Thôn Quyết Tiến 1 | Thửa đất số 129 – 130, Tờ bản đồ số 7, Thôn Quyết Tiến 1, Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Giao Thuỷ | T. Nam Định | H. Giao Thủy | 15.65 | 238 | 33.1 | 116 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2772 | 106.3984 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BRS@winmart.masangroup.com
59 | 2BQY | WM+ NAN Xóm 6, Xã Lương Sơn | Thửa đất số 985, tờ bản đồ số 4, Xóm 6, Xã Lương Sơn, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Lương Sơn | T. Nghệ An | H. Đô Lương | 9 | 120 | 13 | 95 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.9251 | 105.3069 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-22 | Trần Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BQY@winmart.masangroup.com
60 | 2BPN | WM+ NAN Xóm 6, Xã Nghĩa Đồng | Thửa đất số 1327, tờ bản đồ số 10, Xóm 6, Xã Nghĩa Đồng, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Nghĩa Đồng | T. Nghệ An | H. Tân Kỳ | 14.7 | 95 | 20 | 81 | V2 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.1706 | 105.348 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | Trần Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BPN@winmart.masangroup.com
61 | 2BUW | WM+ BNH Thôn Đại Trạch, Trí Quả | Thôn Đại Trạch, Phường Trí Quả, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Trí Quả | T. Bắc Ninh | TX. Thuận Thành | 7.68 | 140 | 26 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0563 | 106.0452 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 2026-03-23 | Lương Thị Huyền | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BUW@winmart.masangroup.com
62 | 2BUC | WM+ HTH Thôn 5, Cẩm Trung | Thửa đất số 70, TBĐ số 29, Thôn 05, Xã Cẩm Trung, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Cẩm Trung | T. Hà Tĩnh | H. Cẩm Xuyên | 8.9 | 135 | 15.3 | 99 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.2423 | 106.1135 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-22 | Hà Thị Hồng | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BUC@winmart.masangroup.com
63 | 2BRR | WM+ NBH Xóm 1, Nam Minh | Thửa đất số 81, Tờ bản đồ 102, Xóm 1, Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Nam Minh | T. Nam Định | H. Nam Trực | 7.9 | 120 | 24 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2995 | 106.2226 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-22 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BRR@winmart.masangroup.com
64 | 2BRF | WM+ HYN Thôn Việt Yên, Diên Hà | Thửa đất số 396, Tờ bản đồ số 26, ĐH. 60, Thôn Việt Yên, Xã Diên Hà, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Diên Hà | T. Thái Bình | H. Hưng Hà | 12.8 | 154.7 | 18 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6524 | 106.2376 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-03-21 | Nguyễn Thanh Toàn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 31 |  |  | 2BRF@winmart.masangroup.com
65 | 2BTN | WM+ HPG TDP Thiên Hương 5 | Tổ Dân Phố Thiên Hương 5, Phường Thiên Hương, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Thiên Hương | TP. Hải Phòng | H. Thủy Nguyên | 8.42 | 134 | 15 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9205 | 106.6452 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-22 | Đào Thị Nguyệt | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 27 |  |  | 2BTN@winmart.masangroup.com
67 | 2BVQ | WM+ SLA 181 Bùi Thị Xuân | Số 181 Đường Bùi Thị Xuân, Tổ 6, Phường Chiềng Sinh, Tỉnh Sơn La | T. Sơn La | P. Chiềng Sinh | T. Sơn La | TP. Sơn La | 10.67 | 250 | 25 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2662 | 103.9775 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-24 | Nguyễn Thu Trang | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-29 | 32 |  |  | 2BVQ@winmart.masangroup.com
68 | 2BTD | WM+ HYN Thôn Đông La, Nam Tiền Hải | Thửa đất số 83, Tờ bản đồ số 14, đường ĐH.30, Thôn Đông La, Xã Nam Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Nam Tiền Hải | T. Thái Bình | H. Tiền Hải | 32 | 150 | 54 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3236 | 106.5017 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 2026-03-23 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-28 | 28 |  |  | 2BTD@winmart.masangroup.com
69 | 2BRW | WM+ NAN Xóm Hoàng La Trung | Thửa đất số 223, tờ bản đồ 24, Xóm Hoàng La Trung, Xã Hải Châu, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Hải Châu | T. Nghệ An | H. Diễn Châu | 9.6 | 130 | 19 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.0886 | 105.6306 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | Nguyễn Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BRW@winmart.masangroup.com
70 | 2BTA | WM+ HNI Xóm 11, Vân Đình | Xóm 11, Thôn Vân Đình, Xã Vân Đình, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Vân Đình | TP. Hà Nội | H. Ứng Hòa | 9.65 | 120 | 23 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7308606, | 105.7681 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | Tiêu Thị Hồng Anh | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BTA@winmart.masangroup.com
71 | 2BOI | WM+ HNI 85 Phố Tía | Số 85 Phố Tía, Xã Chương Dương, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Chương Dương | TP. Hà Nội | H. Thường Tín | 8.2 | 130 | 14 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8038 | 105.882 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | Lưu Đình Binh | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BOI@winmart.masangroup.com |  | Tận dụng TTB từ cửa hàng đóng cửa WM+ HNI 50 Phố Tía_4639
72 | 2BSL | WM+ NBH Số 1 TDP Nha Xá | Thửa đất số 191, Tờ bản đồ số PL 8, Số 1 Tổ dân phố Nha Xá, Phường Duy Tân, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Duy Tân | T. Hà Nam | TX. Duy Tiên | 23 | 150 | 17 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6657 | 106.0195 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-26 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BSL@winmart.masangroup.com
73 | 2BTI | WM+ TQG TDP Chè Đen 1 | Tổ dân phố Chè Đen 1, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | P. An Tường | T. Tuyên Quang | H. Yên Sơn | 9.4 | 250 | 46 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.7745 | 105.1836 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-24 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-29 | 29 |  |  | 2BTI@winmart.masangroup.com
74 | 2BUE | WM+ HYN 14 Ngự Thiên, Long Hưng | 14 Ngự Thiên, Khu Đầu, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Long Hưng | T. Thái Bình | H. Hưng Hà | 25.1 | 150 | 26 | 115 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6213 | 106.1531 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-11 | 2026-03-26 | Nguyễn Thanh Toàn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BUE@winmart.masangroup.com
75 | 2BUJ | WM+ HYN Thôn Minh Châu, Đồng Châu | Thửa đất số 670, Tờ bản đồ số 26, đường ĐT.465, Thôn Minh Châu, Xã Đồng Châu, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Đồng Châu | T. Thái Bình | H. Tiền Hải | 12.5 | 130 | 43 | 94 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.393 | 106.5772 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-26 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BUJ@winmart.masangroup.com
76 | 2BUN | WM+ HPG TDP Tư Giang | Tổ Dân Phố Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Lê Đại Hành | T. Hải Dương | TP. Chí Linh | 8 | 224 | 20 | 103 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.057 | 106.3817 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | Nguyễn Văn Thủ | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BUN@winmart.masangroup.com
77 | 2BTM | WM+ BNH Thôn Yên Việt | Thôn Yên Việt, Xã Đông Cứu, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Đông Cứu | T. Bắc Ninh | H. Gia Bình | 14.27 | 142 | 25 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0666 | 106.1631 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-26 | Lương Thị Huyền | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-03-31 | 31 |  |  | 2BTM@winmart.masangroup.com
78 | 2BXA | WM+ BNH 96 Trần Quang Khải, Bắc Giang | Số 96 Đường Trần Quang Khải, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Bắc Giang | T. Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 19.1 | 94 | 20 | 79 | V2 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2927 | 106.1937 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-26 | Đặng Thị Loan | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-03-31 | 25 |  |  | 2BXA@winmart.masangroup.com | 1
1 | 2BSU | WM+ BNH Thôn Trung, Việt Yên | Thôn Trung, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Việt Yên | T. Bắc Giang | TX. Việt Yên | 11.5 | 170 | 17 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3294 | 106.1362 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-11 | 2026-04-04 | Nông Thành Luân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 42 |  |  | 2BSU@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo xác nhận của VH
2 | 2BTW | WM+ THA Thôn Hợp Đồng | Thôn Hợp Đồng, Xã Hoằng Giang, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Hoằng Giang | T. Thanh Hóa | H. Hoằng Hóa | 10 | 130 | 19 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8859 | 105.7682 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-28 | 2026-03-11 | 2026-04-04 | Lê Thị Hương | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-10 | 41 |  |  | 2BTW@winmart.masangroup.com
3 | 2BVY | WM+ BNH Đồng Chuế, Nhân Hòa | Khu Phố Đồng Chuế, Phường Nhân Hòa, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Nhân Hòa | T. Bắc Ninh | TX. Quế Võ | 8.85 | 150 | 22 | 119 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1864 | 106.1487 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-11 | 2026-04-06 | Nguyễn Phương Nhung | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 42 |  |  | 2BVY@winmart.masangroup.com
4 | 2BTB | WM+ HNI Muồng Voi, Yên Bài | Số 37 Thôn Muồng Voi, Xã Yên Bài, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Yên Bài | TP. Hà Nội | H. Ba Vì | 9.2 | 142 | 22 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0642 | 105.4095 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-11 | 2026-04-04 | Phan Phúc Tân | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-04-10 | 41 |  |  | 2BTB@winmart.masangroup.com
5 | 2BTL | WM+ PTO Khu Tiền Phong | Khu Tiền Phong, Xã Hùng Việt, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Hùng Việt | T. Phú Thọ | H. Cẩm Khê | 12.97 | 170 | 20 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3656 | 105.1301 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-06 | Tạ Quốc Oanh | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 37 |  |  | 2BTL@winmart.masangroup.com
6 | 2BVN | WM+ TNN TDP Sơn Trung, Phúc Thuận | TDP Sơn Trung, Phường Phúc Thuận, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | P. Phúc Thuận | T. Thái Nguyên | TP. Phổ Yên | 8 | 200 | 22 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.452 | 105.7786 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-13 | 2026-04-07 | Đỗ Hải Võ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-12 | 42 |  |  | 2BVN@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
7 | 2BWD | WM+ BNH Thôn Thị Tứ, Bảo Đài | Thôn Thị Tứ, Xã Bảo Đài, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Bảo Đài | T. Bắc Giang | H. Lục Nam | 9 | 190 | 53 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3529 | 106.3276 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-28 | Trương Thị Thu Uyên | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-04 | 34 |  |  | 2BWD@winmart.masangroup.com
8 | 2BXC | WM+ BNH Ninh Văn Phan, Tiền Phong | Đường Ninh Văn Phan, Tổ Dân Phố Song Khê, Phường Tiền Phong, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Tiền Phong | T. Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 10 | 155 | 18 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2505 | 106.1748 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | Đặng Thị Loan | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-04-04 | 34 |  |  | 2BXC@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
9 | 2BVH | WM+ NBH 178 Xuân Thành, Hoa Lư | 178 Xuân Thành, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Hoa Lư | T. Ninh Bình | TP. Hoa Lư | 8 | 144 | 19 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2595 | 105.9627 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | Phạm Thị Nga | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-04-04 | 34 |  |  | 2BVH@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
10 | 2BQJ | WM+ PTO Khu 6 Đồng Xuân, Thanh Ba | Khu 6 Đồng Xuân, Xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Thanh Ba | T. Phú Thọ | H. Thanh Ba | 11.5 | 208 | 35 | 117 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5078 | 105.1221 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | Vũ Thị Thu Thảo | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-05 | 33 |  |  | 2BQJ@winmart.masangroup.com
11 | 2BQU | WM+ THA TDP Cửa Hà, Cẩm Thủy | TDP Cửa Hà, Xã Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Cẩm Thủy | T. Thanh Hóa | H. Cẩm Thủy | 9 | 148 | 21 | 110 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2146 | 105.4836 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-02-26 | 2026-03-14 | 2026-04-04 | Nguyễn Thị Tươi | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 44 |  |  | 2BQU@winmart.masangroup.com
12 | 2BEU | WIN HNI P3 Park Hill | Nhà dịch vụ S01, Tầng 01, Tòa Park 3, KĐT Vinhomes Times City Park Hill, Số 25 Ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | P. Vĩnh Tuy | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | 12.16 | 133.2 | 0 | 120 | PREMIUM | V34 | 5. >25tr | WiN | Chung cư | Miền Bắc | 20.9923 | 105.8696 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-01 | 2026-03-11 | 2026-04-05 | Vũ Thị Minh Phượng | Nguyễn Minh Trang | Nguyễn Văn Ngọc | 2026-04-11 | 100 |  |  | 2BEU@winmart.masangroup.com | 2
13 | 2BUT | WM+ THA Thôn Phượng Lai | Thôn Phượng Lai, Xã Yên Trường, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Yên Trường | T. Thanh Hóa | H. Yên Định | 10 | 198 | 16 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0184 | 105.6082 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-13 | 2026-04-08 | Nguyễn Tuấn Anh | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-15 | 46 |  |  | 2BUT@winmart.masangroup.com
14 | 2BVC | WM+ PTO Thôn Thiện Kế, Bình Xuyên | Thôn Thiện Kế, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Bình Xuyên | T. Vĩnh Phúc | H. Bình Xuyên | 8 | 120 | 18 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3216 | 105.6662 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-04-06 | Nguyễn Thị Ngoan | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 40 |  |  | 2BVC@winmart.masangroup.com
15 | 2BVW | WM+ HPG 176 Khúc Thừa Dụ | Số 176 Khúc Thừa Dụ, Phường An Biên, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. An Biên | TP. Hải Phòng | Q. Lê Chân | 6.5 | 150 | 29 | 95 | V3 | V12 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8275 | 106.6748 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 2026-04-03 | Nguyễn Thúy Hằng | Đỗ Khắc Chức | Khúc Tiến Hà | 2026-04-10 | 34 |  |  | 2BVW@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
16 | 2BVP | WM+ QNH 499 Trần Phú | Số 499 Đường Trần Phú, Tổ 60B, Khu 5, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Cao Xanh | T. Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 8.45 | 140 | 22 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.977 | 107.0863 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-04-10 | Nguyễn Minh Hải | Đỗ Thị Ngọc Anh | Khúc Tiến Hà | 2026-04-16 | 40 |  |  | 2BVP@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
17 | 2BRP | WM+ HNI Thọ Đa, Thiên Lộc | Thôn Thọ Đa, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Thiên Lộc | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 8.2 | 130 | 16 | 95 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1423 | 105.796 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-26 | 2026-03-14 | 2026-04-07 | Trần Thị Huyền Anh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-04-12 | 45 |  |  | 2BRP@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc ranh giới và gpxd trong quá trình triển khai
18 | 2BRM | WM+ BNH TDP Đức Thành, Tân An | Tổ dân phố Đức Thành, Phường Tân An, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Tân An | T. Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 9 | 170 | 19 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.218 | 106.3204 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2026-04-06 | Trương Thị Thu Uyên | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 45 |  |  | 2BRM@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc ranh giới và gpxd trong quá trình triển khai
19 | 2BTX | WM+ NAN Xóm Cừa, Xã Tân Phú | Thửa đất số 384, tờ bản đồ số 9, Xóm Cừa, Xã Tân Phú, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Tân Phú | T. Nghệ An | H. Tân Kỳ | 21.8 | 110 | 14 | 90 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.1427 | 105.2783 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-04 | Trần Thị Hải Yến | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 30 |  |  | 2BTX@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
20 | 2BGY | WM+ NAN Xóm 6, Quỳnh Anh | Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 7, Xóm 6, Xã Quỳnh Anh, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Quỳnh Anh | T. Nghệ An | H. Quỳnh Lưu | 20 | 120 | 22 | 85 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.1433 | 105.7137 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-28 | Thái Duy Hảo | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-04 | 31 |  |  | 2BGY@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc BCT lùi ngày bàn giao
21 | 2BPW | WM+ THA Phố Điền Lư | Phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Điền Lư | T. Thanh Hóa | H. Bá Thước | 8 | 160 | 45.2 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2965 | 105.3007 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-05 | 2026-03-16 | 2026-04-24 | Nguyễn Thị Tươi | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 115 |  |  | 2BPW@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
22 | 2BLA | WM+ NBH Đào Khê Thượng | Thửa đất 306 – 307, Tờ bản đồ số 2, Thôn Đào Khê Thượng, Xã Nghĩa Hưng, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Nghĩa Hưng | T. Nam Định | H. Nghĩa Hưng | 9.44 | 145 | 17 | 97 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2359 | 106.135 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-04 | 35 |  |  | 2BLA@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc BCT không đồng ý phương án thiết kế đưa ra ban đầu phải thương thảo và trình duyệt lại phương án cải tạo
23 | 2BMO | WM+ NAN Đường Liên Xã, Xóm 8 | Thửa đất số 42, Tờ bản đồ số 28, Đường Liên Xã, Xóm 8, Xã Phúc Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Phúc Lộc | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 22.4 | 152.8 | 18.8 | 90 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7893 | 105.5666 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-04-24 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 35 |  |  | 2BMO@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc BCT lùi ngày bàn giao, và phát sinh thay đổi thiết kế
24 | 2BVV | WM+ QTI DT 561, Hoàn Lão | Thửa đất số 253-1, Tờ bản đồ số 13, DT 561, Xã Hoàn Lão, Tỉnh Quảng Trị | T. Quảng Trị | X. Hoàn Lão | T. Quảng Bình | H. Bố Trạch | 10.1 | 195 | 18.3 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 17.59 | 106.523 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-03-01 | 2026-03-13 | 2026-04-07 | Trần Như Quỳnh | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-12 | 42 |  |  | 2BVV@winmart.masangroup.com
25 | 2BUU | WM+ NBH Thôn Phúc Xá, Yên Cường | Thửa đất số 158, Tờ bản đồ số 6, Thôn Phúc Xá, Xã Yên Cường, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Yên Cường | T. Nam Định | H. Ý Yên | 9.4 | 200 | 18 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2879 | 106.0839 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | 2026-04-06 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-11 | 41 |  |  | 2BUU@winmart.masangroup.com
26 | 2BSR | WM+ QNH 773 Vĩnh Hồng | Số 773 Khu Vĩnh Hồng, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Mạo Khê | T. Quảng Ninh | TX. Đông Triều | 13.2 | 150 | 21 | 113 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0621 | 106.5788 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-04-14 | Trịnh Hải Nam | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-18 | 29 |  |  | 2BSR@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
27 | 2BVR | WM+ LCI 158-160 Quang Trung | Số 158-160 Đường Quang Trung, Tổ Dân Phố 9, Xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | X. Văn Bàn | T. Lào Cai | H. Văn Bàn | 9.6 | 247 | 58 | 125 | V4 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 22.0896 | 104.2537 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 2026-04-06 | Nông Văn Hình | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-11 | 27 |  |  | 2BVR@winmart.masangroup.com
28 | 2BTV | WM+ BNH Thôn Vọng Nguyệt | Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Tam Giang | T. Bắc Ninh | H. Yên Phong | 20.7 | 130 | 20 | 97 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2258 | 105.9486 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-04-07 | Nguyễn Văn Tần | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-12 | 27 |  |  | 2BTV@winmart.masangroup.com
29 | 2BRH | WM+ HYN Thôn Đông Thổ, Lê Lợi | Thửa đất số 759, Tờ bản đồ số 63, đường ĐT.457, Thôn Đông Thổ, Xã Lê Lợi, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Lê Lợi | T. Thái Bình | H. Kiến Xương | 11.68 | 120 | 15 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4438 | 106.4606 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-04-07 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-12 | 27 |  |  | 2BRH@winmart.masangroup.com
30 | 2BNB | WM+ NAN Xóm Chợ Quán, Nghi Lộc | Thửa đất số 1370, tờ bản đồ số 06, Xóm Chợ Quán, Xã Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Nghi Lộc | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 10.1 | 126 | 22 | 105 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7991 | 105.6268 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-23 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-17 | 44 |  |  | 2BNB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
31 | 2BMZ | WM+ NAN Xóm Kim Liên, Nghi Lộc | Thửa đất số 340, tờ bản đồ 10, Xóm Kim Liên, Xã Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Nghi Lộc | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 9.45 | 130 | 32.8 | 101 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7815 | 105.6437 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-22 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-17 | 48 |  |  | 2BMZ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
32 | 2BKO | WM+ NAN Xóm 6, Nghi Lộc | Thửa đất số 474, tờ bản đồ số 6, Xóm 6, Xã Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Nghi Lộc | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 7.9 | 160 | 84 | 96 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7802 | 105.6475 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-17 | 38 |  |  | 2BKO@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
33 | 2BQC | WM+ NAN Xóm 5, Xã Văn Kiều | Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 42, Đường Liên Xã, Xóm 5, Xã Văn Kiều, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Văn Kiều | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 23.3 | 125 | 47 | 90 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8283 | 105.4935 | Lương Vĩnh Thịnh | 0907.724.988 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-03 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-10 | 30 |  |  | 2BQC@winmart.masangroup.com
34 | 2BBZ | WM+ HPG Chợ Sung, Hà Nam | Thôn Mạc Thủ 1, Xã Hà Nam, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Hà Nam | T. Hải Dương | H. Thanh Hà | 8.3 | 100 | 25 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9216 | 106.4461 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-20 | Nguyễn Năng Toản | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-25 | 31 |  |  | 2BBZ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo ngày bàn giao mặt bằng thực tế của BCT
35 | 2BSV | WM+ TQG 205 Võ Chí Công | Số 205 đường Võ Chí Công, Tổ 1, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | P. An Tường | T. Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 8.79 | 220 | 25 | 98 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.796 | 105.2141 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-04-25 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 54 |  |  | 2BSV@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế do vướng mắc về ranh giới, thay đổi phương án thiết kế. 25/04 bàn giao gian hàng cho VH lên hàng, 27/04 bàn giao toàn bộ cửa hàng
36 | 2BWC | WM+ BNH Thôn Bến Phà, Tiên Lục | Thôn Bến Phà, Xã Tiên Lục, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Tiên Lục | T. Bắc Giang | H. Lạng Giang | 29 | 160 | 48 | 109 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4377 | 106.2131 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | Đỗ Minh Vũ | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 35 |  |  | 2BWC@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
37 | 2BVD | WM+ HNI 82 Trương Định, Tương Mai | Số 82 Trương Định, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | P. Tương Mai | TP. Hà Nội | Q. Hai Bà Trưng | 5.98 | 145 | 41 | 75 | V2 | V12 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9939 | 105.8495 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-04-12 | Nguyễn Thị Hiên | Ninh Văn Sơn | Nguyễn Việt Nam | 2026-04-17 | 31 |  |  | 2BVD@winmart.masangroup.com | 1
38 | 2BNZ | WM+ BNH Ngọc Sơn, Xã Kép | Thôn Ngọc Sơn, Xã Kép, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Kép | T. Bắc Giang | H. Lạng Giang | 16.95 | 240 | 34 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4437 | 106.291 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-16 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | Đỗ Minh Vũ | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-16 | 31 |  |  | 2BNZ@winmart.masangroup.com
39 | 2BPI | WM+ NBH đường 481, xã Bình Minh | Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 1, Đường 481, Xã Bình Minh, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Bình Minh | T. Ninh Bình | H. Kim Sơn | 8.9 | 145.4 | 53 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9911 | 106.0659 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | Nguyễn Thu Phương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-19 | 20 |  |  | 2BPI@winmart.masangroup.com
40 | 2BWV | WM+ PTO Khu 2, Tu Vũ | Khu 2, Xã Tu Vũ, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Tu Vũ | T. Phú Thọ | H. Thanh Thủy | 11 | 237 | 25 | 112 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0828 | 105.3011 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | Tạ Quốc Oanh | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-19 | 31 |  |  | 2BWV@winmart.masangroup.com
41 | 2BWM | WM+ TQG 171 Nguyễn Chí Thanh | Số 171 Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ Dân Phố Ỷ La 5, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | P. Minh Xuân | T. Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 12.5 | 162 | 25 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.8102 | 105.1835 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-04-19 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-24 | 38 |  |  | 2BWM@winmart.masangroup.com
42 | 2BWK | WM+ HYN Thôn Thuần Xuyên, Đường Hào | Thôn Thuần Xuyên, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | P. Đường Hào | T. Hưng Yên | TX. Mỹ Hào | 16 | 120 | 18 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8781 | 106.0985 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | Vũ Văn Tĩnh | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-19 | 33 |  |  | 2BWK@winmart.masangroup.com
43 | 2BUQ | WM+ NBH Xóm 11, Xã Lai Thành | Thửa đất số 307 - 308, tờ bản đồ số 47, Xóm 11, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Lai Thành | T. Ninh Bình | H. Kim Sơn | 9.29 | 117 | 19 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0626 | 106.0422 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | Nguyễn Thu Phương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-16 | 24 |  |  | 2BUQ@winmart.masangroup.com
46 | 2BVM | WM+ BNH Xóm Từ, Xuân Biều | Xóm Từ, Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Xuân Cẩm | T. Bắc Giang | H. Hiệp Hòa | 10 | 140 | 30 | 107 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3 | 105.9316 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-04-25 | Nguyễn Thị Ngân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 41 |  |  | 2BVM@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh tiến độ do vướng mắc trong quá trình triển khai
47 | 2BXJ | WM+ HNI 108 Xóm Bắc, Thôn Đồng Bảng | Số 108 Xóm Bắc, Thôn Đồng Bảng, Xã Vật Lại, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Vật Lại | TP. Hà Nội | H. Ba Vì | 10 | 120 | 28 | 97 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2199 | 105.4076 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | Nguyễn Thị Hồng | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 36 |  |  | 2BXJ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế do vướng mắc phat sinh khối lượng thay đổi phương án thiết kế. 26/04 bàn giao gian hàng cho VH lên hàng, 27/04 bàn giao toàn bộ cửa hàng
48 | 2BUF | WM+ HYN Thôn Vũ Thắng 6, Hồng Vũ | Thửa đất số 359 & 361, Tờ bản đồ số 14, Thôn Vũ Thắng 6, Xã Hồng Vũ, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Hồng Vũ | T. Thái Bình | H. Kiến Xương | 8.36 | 140 | 29 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3803 | 106.3695 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-19 | 2026-03-28 | 2026-04-16 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-22 | 34 |  |  | 2BUF@winmart.masangroup.com
49 | 2BUR | WM+ THA TDP Ngọc Lậu 2 | TDP Ngọc Lậu 2, Phường Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Đông Sơn | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 8 | 120 | 14 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8065 | 105.7197 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | Hà Minh Tuấn | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-26 | 37 |  |  | 2BUR@winmart.masangroup.com
50 | 2BZC | WM+ PTO 423A Trần Hưng Đạo | Số 423A Đường Trần Hưng Đạo, Khu 11-12, Xã Lạc Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Lạc Thủy | T. Hòa Bình | H. Lạc Thủy | 8 | 160 | 20 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4845 | 105.7953 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-04-23 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-26 | 37 |  |  | 2BZC@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
51 | 2BXK | WM+ HNI 106 Thôn Quang Trung, Thuận An | Số 106 Thôn Quang Trung, Xã Thuận An, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Thuận An | TP. Hà Nội | H. Gia Lâm | 8.85 | 100 | 20 | 89 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0062 | 105.9788 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2026-04-17 | Nguyễn Thị Hương | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-04-23 | 38 |  |  | 2BXK@winmart.masangroup.com
52 | 2BXI | WM+ TQG 164 Tổ 9, Bình Thuận | Số 164, Tổ 9, Phường Bình Thuận, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | P. Bình Thuận | T. Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 8.7 | 125 | 38 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.7232 | 105.2305 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-04-17 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-22 | 36 |  |  | 2BXI@winmart.masangroup.com
53 | 2BWW | WM+ PTO 48 Tân Giang, Lạc Sơn | Số 48 Tân Giang, Xã Lạc Sơn, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Lạc Sơn | T. Hòa Bình | H. Lạc Sơn | 10 | 292.2 | 123 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4672 | 105.4354 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-20 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-25 | 23 |  |  | 2BWW@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT bàn giao mặt bằng muộn
54 | 2BSN | WM+ HPG Vĩnh Đại 1, Trần Nhân Tông | Thôn Vĩnh Đại 1, Phường Trần Nhân Tông, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Trần Nhân Tông | T. Hải Dương | TP. Chí Linh | 16 | 130 | 18 | 98 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.109 | 106.4126 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-04-22 | Nguyễn Văn Thủ | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 37 |  |  | 2BSN@winmart.masangroup.com
55 | 2BXB | WM+ BNH Thôn Cống, Kiên Lao | Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Kiên Lao | T. Bắc Giang | TX. Chũ | 10 | 260 | 38 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.425 | 106.5211 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-04-17 | Trương Thị Thu Uyên | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-25 | 34 |  |  | 2BXB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH do 24/04 bị mất điện ở khu vực cửa hàng
56 | 2BWT | WM+ NBH Sơn Châu Đông, Giao Phúc | Thửa đất số 456 – 495, Tờ bản đồ số 4, Xóm Sơn Châu Đông, Xã Giao Phúc, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Giao Phúc | T. Nam Định | H. Giao Thủy | 8.8 | 139 | 15 | 93 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2682 | 106.4459 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | Ngô Xuân Quang | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-26 | 34 |  |  | 2BWT@winmart.masangroup.com
57 | 2BWY | WM+ HNI Thôn Giao Tác, Thư Lâm | Thôn Giao Tác, Xã Thư Lâm, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Thư Lâm | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 12.65 | 195 | 16 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1395 | 105.9045 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 2026-04-26 | Nguyễn Thị Hạnh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 45 |  |  | 2BWY@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công do vướng mắc trong quá trình triển khai
58 | 2BQQ | WM+ HPG 21 Lê Quang Đạo | 21 Lê Quang Đạo, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Gia Viên | TP. Hải Phòng | Q. Ngô Quyền | 7.25 | 130 | 22 | 90 | V3 | V12 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8432 | 106.6992 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-11 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Đỗ Khắc Chức | Khúc Tiến Hà | 2026-04-18 | 23 |  |  | 2BQQ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Tiếp tục triển khai theo xác nhận của các bộ phận
59 | 2AN0 | WIN HNI CT2-A10 KĐT Nam Trung Yên | Sàn DVCC 2-2A, Tòa CT2, Khu nhà ở cao tầng kết hợp TM & DVCC tại ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | P. Yên Hòa | TP. Hà Nội | Q. Cầu Giấy | 16.7 | 243.5 | 31 | 200 | PREMIUM | V56 | 5. >25tr | WiN | Chung cư | Miền Bắc | 21.0187 | 105.7885 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-01-25 | 2026-03-30 | 2026-04-19 | Lê Thị Tình | Nguyễn Văn Ngọc | Nguyễn Văn Ngọc | 2026-04-25 | 90 |  |  | 2AN0@winmart.masangroup.com | 2
61 | 2BQD | WM+ HNI 64 Bắc Hồng | Số 64 Đường Bắc Hồng, Thôn Quan Âm, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Phúc Thịnh | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 8.2 | 160 | 28 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.175 | 105.8064 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | 2026-04-19 | Trần Thị Huyền Anh | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-04-25 | 31 |  |  | 2BQD@winmart.masangroup.com
62 | 2BSJ | WM+ THA Thôn Bạch Trưng | Thôn Bạch Trưng, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Nga Sơn | T. Thanh Hóa | H. Nga Sơn | 8.7 | 125 | 17 | 84 | V2 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9695 | 105.97 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | Mai Văn Đông | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 28 |  |  | 2BSJ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
63 | 2BYI | WM+ NBH Xóm Đông Tân, Nam Ninh | Thửa đất số 805, Tờ bản đồ số 2, Xóm Đông Tân, Xã Nam Ninh, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Nam Ninh | T. Nam Định | H. Nam Trực | 14.8 | 120 | 21 | 92 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3379 | 106.2365 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-18 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 42 |  |  | 2BYI@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công do vướng mắc trong quá trình triển khai
64 | 2BWX | WM+ HNI Đội 7 Tiên Đài, Yên Lãng | Đội 7 Tiên Đài, Xã Yên Lãng, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Yên Lãng | TP. Hà Nội | H. Mê Linh | 10.9 | 160 | 23 | 115 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2027 | 105.6267 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | Đinh Mạnh Tuân | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-04-25 | 40 |  |  | 2BWX@winmart.masangroup.com
65 | 2BYF | WM+ NBH Thôn An Hạ, Vũ Dương | Thửa đất số 181, Tờ bản đồ 26, Thôn An Hạ, Xã Vũ Dương, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Vũ Dương | T. Nam Định | H. Ý Yên | 9.8 | 120 | 18 | 98 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3548 | 106.012 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 2026-04-21 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-26 | 34 |  |  | 2BYF@winmart.masangroup.com
66 | 2BUY | WM+ HYN TDP Hòa Lạc, Thượng Hồng | TDP Hòa Lạc, Phường Thượng Hồng, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | P. Thượng Hồng | T. Hưng Yên | TX. Mỹ Hào | 22.7 | 180 | 26 | 108 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9506 | 106.1456 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | Vũ Văn Tĩnh | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 37 |  |  | 2BUY@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương do vướng mắc CQCN yêu cầu thay đổi layout để đảm bảo yêu cầu về PCCC
67 | 2BXG | WM+ PTO Khu 9, Chí Tiên | Khu 9, Xã Chí Tiên, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Chí Tiên | T. Phú Thọ | H. Thanh Ba | 11.2 | 150 | 35 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4326 | 105.1522 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | Vũ Thị Thu Thảo | Hồ Nam | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 21 |  |  | 2BXG@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương do BCT bàn giao mặt bằng muộn
68 | 2BWE | WM+ TQG 24 Thôn Tân Tiến 1, Sơn Dương | Số 24, Thôn Tân Tiến 1, Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Sơn Dương | T. Tuyên Quang | H. Sơn Dương | 8.44 | 95 | 21 | 93 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.7054 | 105.4068 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-28 | 38 |  |  | 2BWE@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
69 | 2BZB | WM+ HNI Chợ Đình, Canh Nậu | Số 231- 233 Thôn 2A, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Tây Phương | TP. Hà Nội | H. Thạch Thất | 8 | 135 | 24 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0548 | 105.6168 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | Tô Thị Hồng Cẩm | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-04-28 | 26 |  |  | 2BZB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương do vướng mắc điện 3 pha
70 | 2BYC | WM+ PTO 77 Khu Tâm Đức | Số 77 Khu Tâm Đức, Xã Tân Lạc, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Tân Lạc | T. Hòa Bình | H. Tân Lạc | 8.5 | 130 | 30 | 102 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6214 | 105.2777 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-25 | 31 |  |  | 2BYC@winmart.masangroup.com
71 | 2BXZ | WM+ TQG Thôn Đồng Mụng, Hồng Sơn | Thôn Đồng Mụng, Xã Hồng Sơn, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Hồng Sơn | T. Tuyên Quang | H. Sơn Dương | 10 | 150 | 20 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5928 | 105.2918 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-28 | 34 |  |  | 2BXZ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
72 | 2BYL | WM+ NBH Xóm 1 Đông Thôn | Thửa đất số 625 - 626, tờ bản đồ số 04 - 64, Xóm 1 Đông Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Đồng Thái | T. Ninh Bình | H. Yên Mô | 9 | 142 | 37 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0902 | 106.0067 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-26 | 32 |  |  | 2BYL@winmart.masangroup.com
73 | 2BZA | WM+ QNH 19/398B Trần Phú | Số 19, Ngõ 398B, Đường Trần Phú, Tổ 1, Khu Cẩm Trung 2A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Cẩm Phả | T. Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 9.36 | 115 | 23 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0107 | 107.2699 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-04-18 | Đỗ Bích Hòa | Nguyễn Tá Thắng | Khúc Tiến Hà | 2026-04-25 | 32 |  |  | 2BZA@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
74 | 2BWL | WM+ QNH 120 Tổ 5, Nam Tiến | 120 Tổ 5, Nam Tiến, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Cẩm Phả | T. Quảng Ninh | TP. Cẩm Phả | 12.1 | 180 | 32 | 130 | V4 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0071 | 107.2843 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | Đỗ Trường Xuân | Nguyễn Tá Thắng | Khúc Tiến Hà | 2026-04-26 | 33 |  |  | 2BWL@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
75 | 2BUV | WM+ THA Thôn Ba Si, Kiên Thọ | Thửa đất số 694, Tờ bản đồ số 17, Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Kiên Thọ | T. Thanh Hóa | H. Ngọc Lặc | 8.7 | 110 | 15 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9651 | 105.3977 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | Nguyễn Thị Tươi | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-26 | 32 |  |  | 2BUV@winmart.masangroup.com
76 | 2BXQ | WM+ HTH QL15A, Đức Thịnh | Đường Quốc lộ 15A, Xã Đức Thịnh, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Đức Thịnh | T. Hà Tĩnh | H. Đức Thọ | 10 | 160 | 21 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.5032 | 105.6314 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | Nguyễn Thị Hồng Lam | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 31 |  |  | 2BXQ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thiết kế và phê duyệt SĐT thực tế
77 | 2BXT | WM+ SLA Bản Kiến Xương, Bình Thuận | Bản Kiến Xương, Xã Bình Thuận, Tỉnh Sơn La | T. Sơn La | X. Bình Thuận | T. Sơn La | H. Thuận Châu | 13.5 | 150 | 32 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5389 | 103.6267 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | Nguyễn Thu Trang | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 36 |  |  | 2BXT@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
78 | 2BYJ | WM+ NAN Thôn Phật Sơn, Xã Đại Đồng | Thửa đất số 1669, tờ bản đồ số 4, Thôn Phật Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Đại Đồng | T. Nghệ An | H. Thanh Chương | 10.95 | 150 | 19 | 106 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8047 | 105.3219 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 2026-04-22 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 34 |  |  | 2BYJ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ phê duyệt SĐT thực tế
79 | 2BXL | WM+ HYN Thôn Cổ Lễ, Nguyễn Trãi | Thôn Cổ Lễ, Xã Nguyễn Trãi, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Nguyễn Trãi | T. Hưng Yên | H. Ân Thi | 19.6 | 120 | 24 | 101 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7789 | 106.0762 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | Lê Thị Minh Ngọc | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-26 | 32 |  |  | 2BXL@winmart.masangroup.com
80 | 2BZQ | WM+ THA CL12-13 Tân Thành ECO3 | CL 12-13 KDC Tân Thành ECO3, Đường Nguyễn Phục, Phường Đông Quang, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Đông Quang | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 23.1 | 125 | 20 | 93 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.7862 | 105.7702 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 2026-04-20 | Trần Văn Mạnh | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-04-30 | 36 |  |  | 2BZQ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ lắp điện 3 pha
81 | 2BQG | WM+ HYN Thôn Ba Vì, Bắc Tiên Hưng | Thửa đất số 1226 & 1227, Tờ bản đồ số 8, đường ĐH.45, Thôn Ba Vì, Xã Bắc Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Bắc Tiên Hưng | T. Thái Bình | H. Đông Hưng | 9.3 | 140 | 35 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5809 | 106.3409 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | Nguyễn Thị Tâm | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-25 | 25 |  |  | 2BQG@winmart.masangroup.com
82 | 2BVZ | WM+ PTO Khu Cống 2, Cẩm Khê | Khu Cống 2, Xã Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Cẩm Khê | T. Phú Thọ | H. Cẩm Khê | 12.5 | 140 | 24 | 109 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.46 | 105.0905 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | Tạ Quốc Oanh | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-25 | 24 |  |  | 2BVZ@winmart.masangroup.com
83 | 2CAD | WM+ THA 131 Trần Phú | 131 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Bỉm Sơn | T. Thanh Hóa | TX. Bỉm Sơn | 30.5 | 150 | 36 | 121 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.083 | 105.8634 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | Trịnh Thị Vân | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-04-26 | 25 |  |  | 2CAD@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
85 | 2BYD | WM+ HNI 143 Thôn Xuân Quang | Số 143 Thôn Xuân Quang, Xã Hòa Xá,Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Hòa Xá | TP. Hà Nội | H. Ứng Hòa | 10.5 | 130 | 17 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6679 | 105.8222 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | Bùi Ngọc Quỳnh Trang | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 35 |  |  | 2BYD@winmart.masangroup.com
86 | 2BWO | WM+ PTO TĐ 24 Khu 8, Hạ Hòa | Thửa Đất Số 24, Tờ Bản Đồ Số 13, Khu 8, Xã Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Hạ Hòa | T. Phú Thọ | H. Hạ Hòa | 9 | 150 | 18 | 107 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5882 | 105.0472 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-28 | Bùi Đức Hoàng | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 35 |  |  | 2BWO@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
87 | 2BZF | WM+ TNN Xóm Trung Tâm, Tân Cương | Xóm Trung Tâm, Xã Tân Cương, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | X. Tân Cương | T. Thái Nguyên | TP. Sông Công | 10 | 200 | 20 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.508 | 105.8065 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-26 | Đỗ Hải Võ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 28 |  |  | 2BZF@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT bàn giao mặt bằng muộn
88 | 2BYG | WM+ NBH Xóm Đông Nghĩa, Hải Hưng | Thửa đất số 328, Tờ bản đồ số 4, Xóm Đông Nghĩa, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Hải Hưng | T. Nam Định | H. Hải Hậu | 10 | 130 | 18 | 98 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.2111 | 106.31 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 33 |  |  | 2BYG@winmart.masangroup.com
89 | 2BYK | WM+ NBH Xóm Nam Lộc, Yên Từ | Thửa đất số 606, tờ bản đồ số 34, Xóm Nam Lộc, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Yên Từ | T. Ninh Bình | H. Yên Mô | 11.5 | 115 | 17 | 92 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1129 | 106.0321 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 34 |  |  | 2BYK@winmart.masangroup.com
90 | 2BYS | WM+ NAN Xóm Phú Lạc | Thửa đất số 967, tờ bản đồ số 4, Xóm Phú Lạc, Xã Tân Châu, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Tân Châu | T. Nghệ An | H. Diễn Châu | 10.5 | 105 | 25 | 86 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.9296 | 105.5474 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | Nguyễn Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 26 |  |  | 2BYS@winmart.masangroup.com
91 | 2BUX | WM+ HPG Thôn Bồ Dương, Khúc Thừa Dụ | Thôn Bồ Dương, Xã Khúc Thừa Dụ, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Khúc Thừa Dụ | T. Hải Dương | H. Ninh Giang | 13.5 | 200 | 20 | 120 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7187 | 106.3398 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-26 | Nguyễn Năng Toản | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 36 |  |  | 2BUX@winmart.masangroup.com
92 | 2BXW | WM+ PTO Thôn Quang Minh, Tam Đảo | Thôn Quang Minh, Xã Tam Đảo, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Tam Đảo | T. Vĩnh Phúc | H. Tam Đảo | 10 | 150 | 18 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3791 | 105.639 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 2026-04-26 | Vũ Tiến Bộ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 32 |  |  | 2BXW@winmart.masangroup.com
93 | 2BUD | WM+ NBH Thôn Vĩnh Lại, Liên Minh | Thửa đất số 219, Tờ bản đồ 3-IV, Thôn Vĩnh Lại, Xã Liên Minh, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Liên Minh | T. Nam Định | H. Vụ Bản | 8 | 145 | 20 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.316 | 106.1216 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-26 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 25 |  |  | 2BUD@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT bàn giao mặt bằng muộn
94 | 2BVK | WM+ THA Thôn Liên Cơ 1 | Thôn Liên Cơ 1, Xã Nguyệt Ấn, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Nguyệt Ấn | T. Thanh Hóa | H. Ngọc Lặc | 8 | 166 | 27 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9756 | 105.3476 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | Nguyễn Thị Tươi | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 34 |  |  | 2BVK@winmart.masangroup.com
95 | 2BYH | WM+ NBH Xóm Thắng Lợi, Nam Hồng | Thửa đất số 2918-1 - 2918-2 Tờ bản đồ số 07, Xóm Thắng Lợi, Xã Nam Hồng, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Nam Hồng | T. Nam Định | H. Nam Trực | 10.4 | 210 | 37 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3937 | 106.268 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 2026-04-26 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 36 |  |  | 2BYH@winmart.masangroup.com
96 | 2BYZ | WM+ HNI Thôn Thống Nhất, Dương Hoà | Thôn Thống Nhất, Xã Dương Hoà, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Dương Hòa | TP. Hà Nội | H. Hoài Đức | 22.6 | 138 | 22 | 98 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0756 | 105.6887 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-23 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 32 |  |  | 2BYZ@winmart.masangroup.com
97 | 2BYN | WM+ BNH Thôn Đông, Hiệp Hòa | Thôn Đông, Xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Hiệp Hòa | T. Bắc Giang | H. Hiệp Hòa | 9.2 | 165 | 30 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3402 | 106.0109 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | Nguyễn Thị Ngân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-28 | 34 |  |  | 2BYN@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
98 | 2BTU | WM+ LCI 59 Thôn Lương An | Số 59 Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | X. Hưng Khánh | T. Yên Bái | H. Trấn Yên | 8.15 | 144 | 30 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5959 | 104.7647 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 2026-04-23 | Đỗ Xuân Trường | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 36 |  |  | 2BTU@winmart.masangroup.com
99 | 2BWI | WM+ HNI Thôn Trung Hoàng, Phú Nghĩa | Thôn Trung Hoàng, Xã Phú Nghĩa, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Phú Nghĩa | TP. Hà Nội | H. Chương Mỹ | 10.99 | 135 | 18 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9051 | 105.6191 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | Đào Xuân Dũng | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 34 |  |  | 2BWI@winmart.masangroup.com
100 | 2BYM | WM+ HPG Thôn 7, Vĩnh Lại | Thôn 7, Xã Vĩnh Lại, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Vĩnh Lại | T. Hải Dương | H. Ninh Giang | 8.15 | 160 | 31 | 120 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7654 | 106.3593 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 2026-04-23 | Nguyễn Năng Toản | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 32 |  |  | 2BYM@winmart.masangroup.com
101 | 2BZK | WM+ HTH Thôn Thanh Quang, Thạch Lạc | Thôn Thanh Quang, Xã Thạch Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Thạch Lạc | T. Hà Tĩnh | H. Thạch Hà | 9.6 | 227.5 | 16 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.3675 | 105.9632 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 2026-04-26 | Hà Thị Hồng | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 33 |  |  | 2BZK@winmart.masangroup.com
102 | 2BVO | WM+ QNH 186 An Trì | Số 186 Đường An Trì, Khu Phố Hiệp Hòa 5, Phường Hiệp Hòa, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Hiệp Hòa | T. Quảng Ninh | TX. Quảng Yên | 8.3 | 115 | 21 | 96 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9503 | 106.805 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-26 | 2026-04-03 | 2026-04-26 | Trịnh Hải Nam | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 35 |  |  | 2BVO@winmart.masangroup.com
103 | 2BYA | WM+ HTH Thôn Tây Hồ, Tùng Lộc | Thôn Tây Hồ, Xã Tùng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Tùng Lộc | T. Hà Tĩnh | H. Can Lộc | 12.5 | 123 | 15 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.469 | 105.7958 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | Nguyễn Thị Hồng Lam | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 30 |  |  | 2BYA@winmart.masangroup.com
104 | 2BWP | WM+ BNH Thôn Ngăm Lương, Đông Cứu | Thôn Ngăm Lương, Xã Đông Cứu, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Đông Cứu | T. Bắc Ninh | H. Gia Bình | 14 | 235 | 47 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0716 | 106.1359 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-24 | 2026-04-04 | 2026-04-23 | Lương Thị Huyền | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-29 | 36 |  |  | 2BWP@winmart.masangroup.com
105 | 2BZZ | WM+ TQG Sơn Hạ 4, Xuân Vân | Thôn Sơn Hạ 4, Xã Xuân Vân, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Xuân Vân | T. Tuyên Quang | H. Yên Sơn | 10.2 | 120 | 19 | 102 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.9412 | 105.2241 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-26 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 29 |  |  | 2BZZ@winmart.masangroup.com
106 | 2CAE | WM+ THA 212 Hoàng Nghiêu | 212 Hoàng Nghiêu, Phường Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Đông Tiến | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 8.5 | 105 | 20 | 80 | V2 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8182 | 105.742 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | Trần Văn Mạnh | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-04-30 | 31 |  |  | 2CAE@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
107 | 2BST | WM+ HNI Dục Nội, Đông Anh | Thôn Dục Nội, Xã Đông Anh, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Đông Anh | TP. Hà Nội | H. Đông Anh | 14.5 | 115 | 18 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1378 | 105.8689 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | Trương Thị Điệp | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-04-29 | 28 |  |  | 2BST@winmart.masangroup.com
108 | 2BVJ | WM+ THA Thôn Tiên Hương | Thôn Tiên Hương, Xã Vân Du, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Vân Du | T. Thanh Hóa | H. Thạch Thành | 8 | 150 | 21 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1829 | 105.6874 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-26 | Hà Minh Tuấn | Đặng Trần Hảo | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 35 |  |  | 2BVJ@winmart.masangroup.com
109 | 2BWR | WM+ HPG Thôn Mỹ Ân, Chí Minh | Thôn Mỹ Ân, Xã Chí Minh, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Chí Minh | T. Hải Dương | H. Tứ Kỳ | 10 | 150 | 26 | 110 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.7993 | 106.431 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | Nguyễn Năng Toản | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 36 |  |  | 2BWR@winmart.masangroup.com
110 | 2BVL | WM+ TQG Thôn Cả, Tân Trào | Thôn Cả, Xã Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Tân Trào | T. Tuyên Quang | H. Sơn Dương | 9.6 | 170 | 30 | 124 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.776 | 105.4379 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 28 |  |  | 2BVL@winmart.masangroup.com
111 | 2BXM | WM+ NBH Thôn Mới, Gia Viễn | Thửa đất số 3180, Tờ bản đồ số PL2, Thôn Mới, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Gia Viễn | T. Ninh Bình | H. Gia Viễn | 10 | 220 | 42 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3484 | 105.8298 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 27 |  |  | 2BXM@winmart.masangroup.com
112 | 2BXP | WM+ QNH 254-256 Nguyễn Văn Cừ | Số 254 -256 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Hạ Long | T. Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 9.2 | 278.5 | 40 | 112 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9531 | 107.1041 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-04-25 | Lê Thị Nga | Đỗ Thị Ngọc Anh | Khúc Tiến Hà | 2026-04-30 | 29 |  |  | 2BXP@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
113 | 2CAF | WM+ HYN Cao Dương Thượng, Thụy Anh | Thửa đất số 279, Tờ bản đồ số 38, Thôn Cao Dương Thượng, Xã Thụy Anh, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Thụy Anh | T. Thái Bình | H. Thái Thụy | 15.6 | 112 | 23 | 92 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5937 | 106.4934 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-26 | Hoàng thị Tuyển | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 30 |  |  | 2CAF@winmart.masangroup.com
114 | 2CAG | WM+ HYN Thôn Phương Tảo, Vạn Xuân | Thửa đất số 52, Tờ bản đồ số 05, Thôn Phương Tảo, Xã Vạn Xuân, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Vạn Xuân | T. Thái Bình | H. Vũ Thư | 7.8 | 120 | 16 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5003 | 106.2329 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-26 | Nguyễn Thị Tâm | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 30 |  |  | 2CAG@winmart.masangroup.com
115 | 2BZW | WM+ HTH Thôn Quang Trung, Lộc Hà | Thôn Quang Trung, Xã Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Lộc Hà | T. Hà Tĩnh | H. Lộc Hà | 11 | 147 | 21 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.5101 | 105.8716 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-26 | Hà Thị Hồng | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 30 |  |  | 2BZW@winmart.masangroup.com
117 | 2BZD | WM+ LCI Thôn Phố Hóp, Trấn Yên | Thôn Phố Hóp, Xã Trấn Yên, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | X. Trấn Yên | T. Yên Bái | H. Trấn Yên | 8.2 | 155 | 22 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.8223 | 104.7574 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | Đỗ Xuân Trường | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 27 |  |  | 2BZD@winmart.masangroup.com
118 | 2BRJ | WM+ HYN Thôn Minh Khai, Thần Khê | Thửa đất số 1, Tờ bản đồ số 3, Thôn Minh Khai, Xã Thần Khê, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Thần Khê | T. Thái Bình | H. Hưng Hà | 8.8 | 120 | 19 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5794 | 106.2715 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 2026-04-26 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-04-30 | 31 |  |  | 2BRJ@winmart.masangroup.com
120 | 2BRE | WM+ NAN Xóm Lam Sơn, Tân Mai | Thửa đất số 918, tờ bản đồ số 128-79, Xóm Lam Sơn, Phường Tân Mai, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | P. Tân Mai | T. Nghệ An | TX. Hoàng Mai | 10.5 | 120 | 16 | 90 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.239 | 105.7569 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-04-28 | Thái Duy Hảo | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-04-30 | 33 |  |  | 2BRE@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công do vướng mắc trong quá trình triển khai
1 | 2BWB | WM+ BNH Thôn Cổng Châu, Đồng Kỳ | Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Kỳ, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Đồng Kỳ | T. Bắc Giang | H. Yên Thế | 8.56 | 170 | 20 | 121 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4809 | 106.211 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-21 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | Nông Thành Luân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-17 | 57 |  |  | 2BWB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH do 16/05 có lịch cắt điện ở địa phương
2 | 2BXF | WM+ HNI Thôn Đồng Chầm, Sóc Sơn | Thôn Đồng Chầm, Xã Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Sóc Sơn | TP. Hà Nội | H. Sóc Sơn | 10 | 130 | 17 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2432 | 105.8683 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-02 | 2026-03-28 | 2026-05-09 | Nguyễn Thị Huệ | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-05-16 | 44 |  |  | 2BXF@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công do vướng mắc trong quá trình triển khai
3 | 2BOU | WM+ DBN TDP 5, Na Sang | Số nhà 10-12, Tổ dân phố 5, Xã Na Sang, Tỉnh Điện Biên | T. Điện Biên | X. Na Sang | T. Điện Biên | H. Mường Chà | 9.8 | 210 | 21 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.7585 | 103.093 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | Nguyễn Thu Trang | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 25 |  |  | 2BOU@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc BCT lùi ngày bàn giao mặt bằng
4 | 2BYP | WM+ THA 15-17 Đình Hương | 15-17 Đình Hương, Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hàm Rồng | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 8.5 | 155.6 | 14 | 92 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8344 | 105.772 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-05-24 | Trịnh Ngọc Hải | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-29 | 60 |  |  | 2BYP@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công do vướng mắc trong quá trình triển khai
5 | 2BZX | WM+ QNH Thôn 11, Đặc Khu Vân Đồn | Thôn 11, Đặc Khu Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | ĐK. Vân Đồn | T. Quảng Ninh | H. Vân Đồn | 6.82 | 252 | 30 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0769 | 107.4312 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-05-03 | Nguyễn Thị Vân | Nguyễn Tá Thắng | Khúc Tiến Hà | 2026-05-09 | 38 |  |  | 2BZX@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
6 | 2BXO | WM+ QNH 121 Hoàng Quốc Việt | Số 121 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Uông Bí | T. Quảng Ninh | TP. Uông Bí | 18.46 | 270 | 25 | 118 | V3 | V34 | 4.18tr - 25tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0402 | 106.7525 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-10 | Đỗ Trường Xuân | Nguyễn Tá Thắng | Khúc Tiến Hà | 2026-05-16 | 33 |  |  | 2BXO@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
7 | 2CAN | WM+ THA Lô NQ7-04, dự án số 1 | Lô NQ7-04, dự án số 1, KĐT trung tâm, Đường Võ Chí Công, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hạc Thành | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 7.8 | 484.1 | 97 | 98 | V3 | V34 | 4.18tr - 25tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8121 | 105.8016 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-06 | 2026-05-05 | 2026-05-23 | Trịnh Ngọc Hải | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-05-30 | 54 |  |  | 2CAN@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc BQL chưa duyệt cho vào thi công
8 | 2BVF | WM+ SLA Tiểu khu 2, Mai Sơn | Tiểu khu 2, Xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La | T. Sơn La | X. Mai Sơn | T. Sơn La | H. Mai Sơn | 12.85 | 155 | 22 | 121 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1293 | 104.1612 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-16 | 20 |  |  | 2BVF@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT bàn giao mặt bằng muộn
9 | 2BWA | WM+ BNH 888 Hoàng Hoa Thám | Số 888 Đường Hoàng Hoa Thám, Tổ Dân Phố Khả Lý Hạ, Phường Vân Hà, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Vân Hà | T. Bắc Giang | TX. Việt Yên | 24.5 | 180 | 51 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2554 | 106.1007 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | Nông Thành Luân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-16 | 26 |  |  | 2BWA@winmart.masangroup.com
10 | 2BQK | WM+ PTO Ngũ Hồ, Bình Xuyên | Thôn Ngũ Hồ, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Bình Xuyên | T. Vĩnh Phúc | H. Bình Xuyên | 14.7 | 165 | 36 | 106 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3369 | 105.669 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Nguyễn Thị Ngoan | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-16 | 25 |  |  | 2BQK@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo đề xuất của Supra và xác nhận của VH
11 | 2BZL | WM+ PTO Khu 4 Vụ Quang, Chân Mộng | Khu 4 Vụ Quang, Xã Chân Mộng, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Chân Mộng | T. Phú Thọ | H. Đoan Hùng | 11 | 200 | 14 | 114 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5582 | 105.2702 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-18 | 2026-04-15 | 2026-05-18 | Nguyễn Hoa Đường | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-23 | 35 |  |  | 2BZL@winmart.masangroup.com
12 | 2BXR | WM+ HTH Tiên Sơn, Bắc Hồng Lĩnh | Thửa đất số 22, TBĐ số 02, Khối 1, TDP Tiên Sơn, Phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | P. Bắc Hồng Lĩnh | T. Hà Tĩnh | TX. Hồng Lĩnh | 7.47 | 115 | 10 | 91 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.559 | 105.6751 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | Phan Dương Nhật | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-16 | 26 |  |  | 2BXR@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
13 | 2BVS | WM+ HNI Xóm 5 Phúc Đức, Quốc Oai | Xóm 5 Phúc Đức, Xã Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Quốc Oai | TP. Hà Nội | H. Quốc Oai | 11 | 140 | 28 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0365 | 105.6543 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-05-10 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-05-16 | 31 |  |  | 2BVS@winmart.masangroup.com
14 | 2BSZ | WIN HPG 423-425 Ngô Gia Tự | Số 423-425 Đường Ngô Gia Tự, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Hải An | TP. Hải Phòng | Q. Hải An | 7.36 | 256.1 | 24 | 150 | PREMIUM | V34 | 5. >25tr | WiN | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8289 | 106.7091 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 2026-05-17 | Dương Thị Thùy An | Nguyễn Văn Ngọc | Nguyễn Văn Ngọc | 2026-05-23 | 40 |  |  | 2BSZ@winmart.masangroup.com | 2
15 | 2CBD | WM+ NBH 271 Đường Điện Biên | 271 Đường Điện Biên, Tổ 10 Cửa Bắc, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Nam Định | T. Nam Định | TP. Nam Định | 6.76 | 133 | 35 | 86 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4303 | 106.1625 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 2026-05-06 | Hoàng Thị Minh Huệ | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-05-16 | 32 |  |  | 2CBD@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch khai trương theo đề xuất của Supra và xác nhận của VH
16 | 2BWU | WM+ NAN Thôn Khe Choăng, Châu Khê | Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 35, Thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Châu Khê | T. Nghệ An | H. Con Cuông | 10 | 124 | 21 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.1087 | 104.7837 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | Trần Thị Hải Yến | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-22 | 37 |  |  | 2BWU@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
17 | 2BYT | WM+ NAN Xóm Xuân Lộc, Vinh Lộc | Thửa đất số 538, tờ bản đồ số 7, Xóm Xuân Lộc, Phường Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | P. Vinh Lộc | T. Nghệ An | TP. Vinh | 9.9 | 150 | 44 | 120 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7451 | 105.7326 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-05-23 | Hoàng Trung Thông | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-29 | 58 |  |  | 2BYT@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
18 | 2BVI | WM+ NAN Thôn Trường Sơn, Đại Đồng | Thửa đất số 813, tờ bản đồ số 2, Thôn Trường Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Đại Đồng | T. Nghệ An | H. Thanh Chương | 8.2 | 136 | 12 | 95 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8213 | 105.3052 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-05-23 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-29 | 49 |  |  | 2BVI@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
19 | 2CAA | WM+ PTO Xóm Sơn Phú, Cao Sơn | Xóm Sơn Phú, Xã Cao Sơn, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Cao Sơn | T. Hòa Bình | H. Đà Bắc | 8.5 | 130 | 25 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8656 | 105.1712 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-05-23 | Nguyễn Thị Điệp | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-29 | 26 |  |  | 2CAA@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT lùi ngày bàn giao
20 | 2BYQ | WM+ NBH 133 TDP Điện Biên | 133 TDP Điện Biên, Phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Duy Tiên | T. Hà Nam | TX. Duy Tiên | 9 | 140 | 20 | 99 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6414 | 106.0223 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-05-16 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-22 | 32 |  |  | 2BYQ@winmart.masangroup.com
21 | 2BPE | WM+ NAN Xóm 3, Xã Bạch Ngọc | Thửa đất số 1146, tờ bản đồ số 24, Xóm 3, Xã Bạch Ngọc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Bạch Ngọc | T. Nghệ An | H. Đô Lương | 9.2 | 120 | 18 | 101 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8815 | 105.6485 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 2026-05-23 | Trần Thị Hải Yến | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-29 | 44 |  |  | 2BPE@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
22 | 2BWF | WM+ HNI Thôn Thanh Bồ, Hòa Xá | Thôn Thanh Bồ, Xã Hòa Xá, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Hòa Xá | TP. Hà Nội | H. Ứng Hòa | 12.5 | 133 | 20 | 87 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6432 | 105.8077 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-05-16 | Tiêu Thị Hồng Anh | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-22 | 35 |  |  | 2BWF@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế
23 | 2CCD | WM+ THA 789A Nguyễn Trãi | 789A Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hạc Thành | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 6.37 | 160 | 30 | 92 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8139 | 105.7583 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-05-15 | Trịnh Thị Vân | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-05-21 | 34 |  |  | 2CCD@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
24 | 2BZT | WM+ NAN Xóm Nhân Hòa, Tân Châu | Xóm Nhân Hòa, Xã Tân Châu, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Tân Châu | T. Nghệ An | H. Diễn Châu | 9.6 | 135 | 30 | 105 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.9348 | 105.5687 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 2026-05-11 | Nguyễn Thị Phương | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-16 | 28 |  |  | 2BZT@winmart.masangroup.com
25 | 2CCC | WM+ THA Lô 01 Nơ 15 MBQH 2125 | Lô 01 Nơ 15 MBQH 2125, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hạc Thành | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 12.58 | 115 | 15 | 83 | V2 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.7777 | 105.7787 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-18 | 2026-04-23 | 2026-05-10 | Trần Văn Mạnh | Nguyễn Đức Chung | Khúc Tiến Hà | 2026-05-16 | 28 |  |  | 2CCC@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
26 | 2BJZ | WM+ BNH 626 Xương Giang | 626 Xương Giang, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Bắc Giang | T. Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 7.6 | 128 | 28 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2907 | 106.2107 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 2026-05-10 | Đặng Thị Loan | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-05-16 | 27 |  |  | 2BJZ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
27 | 2CAX | WM+ PTO Thôn Chợ, Vĩnh Hưng | Thôn Chợ, Xã Vĩnh Hưng, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Vĩnh Hưng | T. Vĩnh Phúc | H. Vĩnh Tường | 10.1 | 110 | 15 | 95 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2867 | 105.5016 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-12 | Nguyễn Thị Hải | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-16 | 22 |  |  | 2CAX@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo yêu cầu của VH
28 | 2CAZ | WM+ QNH Thác Bưởi 1, Tiên Yên | Thôn Thác Bưởi 1, Xã Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | X. Tiên Yên | T. Quảng Ninh | H. Tiên Yên | 10 | 180 | 65 | 120 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3276 | 107.4051 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | Trịnh Hải Nam | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-22 | 25 |  |  | 2CAZ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT lùi ngày bàn giao theo thông tin TKMB gửi
29 | 2CBF | WM+ HPG 31 Chi Lăng, Thành Đông | 31 Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Thành Đông | T. Hải Dương | TP. Hải Dương | 7.48 | 129.7 | 28 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9454 | 106.3282 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-05-12 | Đỗ Thị Hồng Giang | Hoàng Xuân Toản | Khúc Tiến Hà | 2026-05-17 | 25 |  |  | 2CBF@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
30 | 2BS9 | WM+ HYN Đoàn Kết, Bắc Thái Ninh | Thôn Đoàn Kết, Xã Bắc Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Bắc Thái Ninh | T. Thái Bình | H. Thái Thụy | 7.94 | 117 | 25 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5173 | 106.4864 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Hoàng Thị Tuyển | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-22 | 24 |  |  | 2BS9@winmart.masangroup.com |  | Tạm dừng khai trương Vướng mắc chưa xác nhận được ngày bàn giao mặt bằng từ BCT
31 | 2BIY | WM+ NAN Xóm Quyết Tiến, Nam Đàn | Thửa đất số 958, Tờ bản đồ 11, Xóm Quyết Tiến, Xã Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Nam Đàn | T. Nghệ An | H. Nam Đàn | 5.6 | 120 | 20 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7418 | 105.4556 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-05-08 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-15 | 36 |  |  | 2BIY@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc trong quá trình triển khai
32 | 2BWZ | WM+ BNH TDP Dĩnh Sơn, Vân Hà | Tổ Dân Phố Dĩnh Sơn, Phường Vân Hà, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Vân Hà | T. Bắc Giang | TX. Việt Yên | 9.4 | 135 | 23 | 109 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2628 | 106.0542 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-09 | Nông Thành Luân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-14 | 24 |  |  | 2BWZ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương theo tiến độ thi công thực tế do vướng mắc CQCN dừng thi công vì không có GPXD từ 12/04 đến 20/4
33 | 2CAH | WM+ QTI Thôn Tân Hóa, Tuyên Bình | Thửa đất số 380, Tờ bản đồ số 10, Quốc lộ 12A, Thôn Tân Hóa, Xã Tuyên Bình, Tỉnh Quảng Trị | T. Quảng Trị | X. Tuyên Bình | T. Quảng Bình | H. Tuyên Hóa | 8 | 168 | 20 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 17.8236 | 106.1795 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-31 | 2026-04-25 | 2026-05-24 | Nguyễn Đức Nhân | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 60 |  |  | 2CAH@winmart.masangroup.com
34 | 2BYV | WM+ HYN Tây Thượng Liệt, Đông Quan | Thửa đất số 470 & 471, Tờ bản đồ số 04/DC, Quốc lộ 39, Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Quan, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Đông Quan | T. Thái Bình | H. Đông Hưng | 8.8 | 150 | 29 | 119 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5339 | 106.4235 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | Nguyễn Thị Tâm | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-24 | 25 |  |  | 2BYV@winmart.masangroup.com
35 | 2CBE | WM+ BNH Thôn Hậu, Tân Dĩnh | Thôn Hậu, Xã Tân Dĩnh, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Tân Dĩnh | T. Bắc Giang | H. Lạng Giang | 9.5 | 270 | 50 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2937 | 106.2852 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 2026-05-16 | Đỗ Minh Vũ | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-22 | 32 |  |  | 2CBE@winmart.masangroup.com
36 | 2CAB | WM+ THA Thôn Thạch Đài | Thôn Thạch Đài, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Yên Định | T. Thanh Hóa | H. Yên Định | 8 | 240 | 20 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.958 | 105.6316 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 2026-05-24 | Nguyễn Tuấn Anh | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 39 |  |  | 2CAB@winmart.masangroup.com
37 | 2BYE | WM+ HNI Thôn Đan Nhiễm, Thường Tín | Thôn Đan Nhiễm, Xã Thường Tín, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Thường Tín | TP. Hà Nội | H. Thường Tín | 9 | 115 | 25 | 99 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8991 | 105.8179 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 2026-05-23 | Lưu Đình Binh | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 41 |  |  | 2BYE@winmart.masangroup.com
38 | 2CCU | WM+ TNN Xóm La Bằng, xã La Bằng | Xóm La Bằng, Xã La Bằng, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | X. La Bằng | T. Thái Nguyên | H. Đại Từ | 10 | 130 | 19 | 99 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.6472 | 105.5599 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-05-24 | Đỗ Hải Võ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 35 |  |  | 2CCU@winmart.masangroup.com
40 | 2BZH | WM+ NBH Thôn Liên Phương, Phú Sơn | Thôn Liên Phương, Xã Phú Sơn, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Phú Sơn | T. Ninh Bình | H. Nho Quan | 8.2 | 160 | 24 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.364 | 105.7333 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-17 | Nguyễn Thị Thúy | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-23 | 33 |  |  | 2BZH@winmart.masangroup.com
41 | 2CBH | WM+ PTO Khu 5, Chân Mộng | Khu 5, Xã Chân Mộng, Tình Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Chân Mộng | T. Phú Thọ | H. Đoan Hùng | 8 | 160 | 18 | 114 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5306 | 105.2399 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-04-25 | 2026-05-26 | Bùi Đức Hoàng | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 30 |  |  | 2CBH@winmart.masangroup.com
42 | 2BVA | WM+ LCI 211 Đinh Tiên Hoàng | Số 211 Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ Dân Phố Đồng Tâm 09, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | P. Yên Bái | T. Yên Bái | TP. Yên Bái | 8.6 | 300 | 40 | 82 | V2 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.7273 | 104.9182 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | Đỗ Xuân Trường | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-24 | 34 |  |  | 2BVA@winmart.masangroup.com
43 | 2BZS | WM+ TQG Thôn Hòa Bình, Nhữ Khê | Thôn Hòa Bình, Xã Nhữ Khê, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Nhữ Khê | T. Tuyên Quang | H. Yên Sơn | 8.8 | 129 | 19 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.6741 | 105.2095 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 2026-05-21 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-27 | 38 |  |  | 2BZS@winmart.masangroup.com
44 | 2BTF | WM+ HNI 70 An Thọ, An Khánh | Số 70, Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. An Khánh | TP. Hà Nội | H. Hoài Đức | 8.4 | 100 | 26 | 88 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0055 | 105.7244 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | Bạch Xuân Mạnh | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 35 |  |  | 2BTF@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
45 | 2CAS | WM+ NAN Xóm Ân Quang, Vân Du | Xóm Ân Quang, Xã Vân Du, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Vân Du | T. Nghệ An | H. Yên Thành | 8.5 | 130 | 20 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.0408 | 105.3444 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-01 | 2026-04-26 | 2026-05-23 | Hồ Văn Mon | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 29 |  |  | 2CAS@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
46 | 2BYX | WM+ NBH 146 Phan Huy Ích | 146 Phan Huy Ích, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Châu Sơn | T. Hà Nam | TP. Phủ Lý | 8.2 | 120 | 21.7 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5041 | 105.9107 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 2026-05-10 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-16 | 52 |  |  | 2BYX@winmart.masangroup.com |  | Tiếp tục triển khai khai trương theo tiến độ thi công
47 | 2BYU | WM+ HYN TDP Đại Hội, Thái Bình | Thửa đất số 95 & 96, Tờ bản đồ số 23, đường ĐT.454, Tổ dân phố Đại Hội, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | P. Thái Bình | T. Thái Bình | H. Vũ Thư | 8.5 | 130 | 23 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4732 | 106.3056 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-25 | Nguyễn Thị Tâm | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2BYU@winmart.masangroup.com
48 | 2CDA | WM+ THA Thôn Sao Vàng 1 | Thửa đất 1094-1787, tờ bản đồ số 86, Thôn Sao Vàng 1, Xã Hoằng Phú, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Hoằng Phú | T. Thanh Hóa | H. Hoằng Hóa | 6.6 | 201 | 32 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8967 | 105.8048 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-05-24 | Lê Thị Huyền | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 34 |  |  | 2CDA@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
49 | 2CBT | WM+ SLA 184, TK 14 Mai Sơn | Số Nhà 184, Tiểu Khu 14, Xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La | T. Sơn La | X. Mai Sơn | T. Sơn La | H. Mai Sơn | 10.8 | 150 | 29 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.211 | 104.0934 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-19 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-23 | 34 |  |  | 2CBT@winmart.masangroup.com
50 | 2BZO | WM+ THA 01-02-LK2 phố Bào Ngoại | Lô 01-02-LK2, Nhà ở xã hội phố Bào Ngoại, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hạc Thành | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 22.1 | 150 | 40 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8043 | 105.7899 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-18 | Trịnh Ngọc Hải | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-24 | 34 |  |  | 2BZO@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
51 | 2CAV | WM+ TQG Trung Môn 17, Minh Xuân | Tổ Dân Phố Trung Môn 17, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | P. Minh Xuân | T. Tuyên Quang | TP. Tuyên Quang | 9 | 137 | 17 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.8237 | 105.1784 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-24 | 34 |  |  | 2CAV@winmart.masangroup.com
52 | 2CCK | WM+ LCI Hồng Sơn, Văn Chấn | Thôn Hồng Sơn, Xã Văn Chấn, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | X. Văn Chấn | T. Yên Bái | H. Văn Chấn | 10 | 190 | 61 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5654 | 104.5745 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | Đỗ Xuân Trường | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-24 | 27 |  |  | 2CCK@winmart.masangroup.com
53 | 2CCJ | WM+ PTO 257 Hoàng Văn Thụ | Số 257 Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 14, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | P. Hòa Bình | T. Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 8 | 240 | 108 | 103 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8351 | 105.3404 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | Nguyễn Thị Điệp | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-24 | 29 |  |  | 2CCJ@winmart.masangroup.com
54 | 2CDX | WM+ HYN Thôn Cốc, Đông Tiên Hưng | Thửa đất số 276, Tờ bản đồ số 88, Thôn Cốc, Xã Đông Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Đông Tiên Hưng | T. Thái Bình | H. Đông Hưng | 9.29 | 140 | 18 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5335 | 106.3381 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-17 | Nguyễn Thị Tâm | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-23 | 24 |  |  | 2CDX@winmart.masangroup.com
55 | 2CBB | WM+ HPG Thôn Đôn Thư, Trường Tân | Thôn Đôn Thư, Xã Trường Tân, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Trường Tân | T. Hải Dương | H. Gia Lộc | 10.7 | 150 | 20 | 93 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8054 | 106.277 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 2026-05-24 | Bùi Ngọc Linh | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 35 |  |  | 2CBB@winmart.masangroup.com
56 | 2CCP | WM+ HYN Thôn Khang Ninh, Quỳnh An | Thửa đất số 244, Tờ bản đồ số 25, Thôn Khang Ninh, Xã Quỳnh An, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Quỳnh An | T. Thái Bình | H. Quỳnh Phụ | 11 | 115 | 24.7 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6033 | 106.3387 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | Bùi Văn An | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 35 |  |  | 2CCP@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
57 | 2BZP | WM+ THA Thôn Thanh Giang | Thôn Thanh Giang, Xã Thạch Bình, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Thạch Bình | T. Thanh Hóa | H. Thạch Thành | 9.18 | 156 | 25 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1645 | 105.628 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-26 | Mai Văn Đông | Đặng Trần Hảo | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2BZP@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
58 | 2CAU | WM+ TQG 86-88, Đường 13B, Quyết Thắng | Số Nhà 86-88, Đường 13B, Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Sơn Dương | T. Tuyên Quang | H. Sơn Dương | 8 | 160 | 23 | 112 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.6959 | 105.3971 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2026-05-20 | Nguyễn Khánh Hòa | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-27 | 32 |  |  | 2CAU@winmart.masangroup.com
59 | 2CFA | WM+ HYN Vị Dương Đoài,Bắc Thái Ninh | Thôn Vị Dương Đoài, Xã Bắc Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Bắc Thái Ninh | T. Thái Bình | H. Thái Thụy | 8.5 | 150 | 38 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5153 | 106.4903 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-04 | 2026-05-02 | 2026-05-26 | Hoàng Thị Tuyển | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 26 |  |  | 2CFA@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
60 | 2CDT | WM+ HTH 362 Quang Trung | 362 Quang Trung, Phường Trần Phú, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | P. Trần Phú | T. Hà Tĩnh | TP. Hà Tĩnh | 6.1 | 108.4 | 23.6 | 94.4 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.3741 | 105.8947 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | Phan Dương Nhật | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 35 |  |  | 2CDT@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
61 | 2CEA | WM+ HTH Thôn Trung Thượng, Kỳ Hoa | Thôn Trung Thượng, Xã Kỳ Hoa, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Kỳ Hoa | T. Hà Tĩnh | H. Kỳ Anh | 8.9 | 130 | 23 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.069 | 106.2757 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2026-05-26 | Hoàng Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CEA@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
62 | 2CBG | WM+ PTO Lâm Hóa 1, Lạc Sơn | Phố Lâm Hóa 1, Xã Lạc Sơn, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Lạc Sơn | T. Hòa Bình | H. Lạc Sơn | 9.1 | 115 | 20 | 98 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4367 | 105.4786 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-27 | 35 |  |  | 2CBG@winmart.masangroup.com
63 | 2CBI | WM+ HTH Thôn Quyết Thắng, Lộc Hà | Thôn Quyết Thắng, Xã Lộc Hà, Tỉnh Hà Tỉnh | T. Hà Tĩnh | X. Lộc Hà | T. Hà Tĩnh | H. Lộc Hà | 10 | 150 | 41 | 111 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.4851 | 105.8677 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-20 | Hà Thị Hồng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-27 | 28 |  |  | 2CBI@winmart.masangroup.com
64 | 2BUL | WM+ HYN Thôn Kênh Bối | Thôn Kênh Bối, Xã Xuân Trúc, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Xuân Trúc | T. Hưng Yên | H. Ân Thi | 8 | 152 | 18 | 102 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8448 | 106.0764 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-21 | Lê Thị Minh Ngọc | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-27 | 35 |  |  | 2BUL@winmart.masangroup.com
65 | 2BZM | WM+ NBH 1162 Lý Nhân Tông | 1162 Lý Nhân Tông, TDP Câu Tử, Phường Tiên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Tiên Sơn | T. Hà Nam | TX. Duy Tiên | 7.6 | 129 | 22 | 90 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5632 | 105.9786 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-27 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 32 |  |  | 2BZM@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do vướng mắc về diện tích thay đổi lại toàn bộ thiết kế
66 | 2BXH | WM+ HPG Thôn Miếu Lãng, Nam Sách | Thôn Miếu Lãng, Xã Nam Sách, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Nam Sách | T. Hải Dương | H. Nam Sách | 8 | 156 | 20 | 110 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9814 | 106.3557 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 2026-05-21 | Đinh Thị Thùy Linh | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-29 | 39 |  |  | 2BXH@winmart.masangroup.com
67 | 2BZR | WM+ NAN Xóm Thái Sơn, Vinh Lộc | Thửa đất số 166, tờ bản đồ số 3, Xóm Thái Sơn, Phường Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | P. Vinh Lộc | T. Nghệ An | TP. Vinh | 9.2 | 140 | 35 | 101 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7139 | 105.7293 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 2026-05-24 | Hoàng Trung Thông | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 40 |  |  | 2BZR@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
68 | 2CAQ | WM+ NAN Khối Khánh Trang, Vinh Lộc | Khối Khánh Trang, Phường Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | P. Vinh Lộc | T. Nghệ An | TP. Vinh | 10.9 | 120 | 15 | 98 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.7506 | 105.7338 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-05-25 | Hoàng Trung Thông | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 35 |  |  | 2CAQ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
69 | 2CAT | WM+ PTO 02 Lê Thánh Tông | Số 2 Đường Lê Thánh Tông, Tổ 11, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | P. Hòa Bình | T. Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 8.1 | 120 | 19 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8296 | 105.3427 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-26 | Phạm Thùy Hương | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CAT@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
70 | 2BZN | WM+ THA Lô 38, KĐT Đông Bắc Ga | Lô 38 Nhà ở 4 – Khu đô thị Đông Bắc Ga, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Hạc Thành | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 16.15 | 168 | 20 | 115 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8174 | 105.7687 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-23 | Trần Văn Mạnh | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 36 |  |  | 2BZN@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
71 | 2CBZ | WM+ NAN Xóm Tân Phú, Tân Châu | Xóm Tân Phú, Xã Tân Châu, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Tân Châu | T. Nghệ An | H. Diễn Châu | 8 | 176 | 47 | 105 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8958 | 105.5707 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-25 | Nguyễn Thị Phương | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 32 |  |  | 2CBZ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
72 | 2CBA | WM+ HNI 79 Cẩm Yên, Thôn Yên Lỗ | Số 79 Đường Cẩm Yên, Thôn Yên Lỗ, Xã Thạch Thất, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Thạch Thất | TP. Hà Nội | H. Thạch Thất | 8.8 | 131 | 19 | 95 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0869 | 105.5453 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | Tô Thị Hồng Cẩm | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-05-31 | 36 |  |  | 2CBA@winmart.masangroup.com
73 | 2CCV | WM+ HYN Thôn Cao Mại, Bình Thanh | Thửa đất số 188, Tờ bản đồ số 10, đường ĐH18, Thôn Cao Mại, Xã Bình Thanh, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | X. Bình Thanh | T. Thái Bình | H. Kiến Xương | 9.49 | 225 | 22 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3586 | 106.4492 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-25 | Hoàng Đức Việt | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 23 |  |  | 2CCV@winmart.masangroup.com
74 | 2CCL | WM+ NBH Thôn Trần Xá, Nam Xang | Thôn Trần Xá, Xã Nam Xang, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Nam Xang | T. Hà Nam | H. Lý Nhân | 8.8 | 150 | 28 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6031 | 106.0497 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-23 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CCL@winmart.masangroup.com
75 | 2BZJ | WM+ NAN Khối Yên Trung, Tân Mai | Thửa đất số 1012, tờ bản đồ số 10, Khối Yên Trung, Phường Tân Mai, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | P. Tân Mai | T. Nghệ An | TX. Hoàng Mai | 12.6 | 150 | 38 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.2453 | 105.7159 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-27 | Thái Duy Hảo | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2BZJ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
76 | 2BUI | WM+ NBH Xóm 3, Xã Bình Minh | Thửa đất số 211, tờ bản đồ số 2, Xóm 3, Xã Bình Minh, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Bình Minh | T. Ninh Bình | H. Kim Sơn | 10 | 150 | 20 | 106 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0098 | 106.0712 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 2026-05-26 | Nguyễn Thu Phương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 34 |  |  | 2BUI@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
77 | 2BXX | WM+ BNH 139 Cao Kỳ Vân | 139 Cao Kỳ Vân, Tổ Dân Phố Hà Vị 2, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | P. Bắc Giang | T. Bắc Giang | TP. Bắc Giang | 8 | 150 | 14 | 115 | V3 | V34 | 1.<12tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2882 | 106.1921 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | Đặng Thị Loan | Ninh Văn Sơn | Nguyễn Việt Nam | 2026-05-27 | 30 |  |  | 2BXX@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
78 | 2CCO | WM+NAN Khối Ba Hà, Xã Vạn An | Quốc Lộ 46, Khối Ba Hà, Xã Vạn An, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Vạn An | T. Nghệ An | H. Nam Đàn | 14.98 | 270 | 20 | 95 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.6984 | 105.505 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 2026-05-27 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 32 |  |  | 2CCO@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo tiến độ thi công thực tế
79 | 2CBX | WM+ HPG 121-123 Tuệ Tĩnh, Việt Hòa | Số 121-123 Đường Tuệ Tĩnh, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Việt Hòa | T. Hải Dương | H. Cẩm Giàng | 13.1 | 145 | 30 | 104 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9378 | 106.2498 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-07 | 2026-05-02 | 2026-05-22 | Nguyễn Năng Toản | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-29 | 22 |  |  | 2CBX@winmart.masangroup.com
80 | 2BPV | WM+ TNN Minh Cầu, Phan Đình Phùng | Thửa đất số 1430 – 1431, Đường Minh Cầu kéo dài, Tổ 99, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | P. Phan Đình Phùng | T. Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên | 7.1 | 100 | 14 | 85 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.5937 | 105.833 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 2026-05-24 | Phạm Thị Thủy | Ninh Văn Sơn | Nguyễn Việt Nam | 2026-05-30 | 33 |  |  | 2BPV@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
81 | 2CEM | WM+ HNI 21-21A Thôn Tế Tiêu, Mỹ Đức | Số 21 - 21A Thôn Tế Tiêu, Xã Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Mỹ Đức | TP. Hà Nội | H. Mỹ Đức | 11.7 | 320 | 40 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6863 | 105.7447 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-09 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | Bùi Ngọc Quỳnh Trang | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-31 | 22 |  |  | 2CEM@winmart.masangroup.com
82 | 2BPH | WM+ QNH 3.01.04 The Dragon Castle, Cái Lân | Căn hộ số 3.01.04, Tầng 1+2, Tháp 3 Chung cư thương mại, Lô F1 Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Bãi Cháy | T. Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 4.97 | 160 | 60 | 85 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Chung cư | Miền Bắc | 20.9681 | 107.0396 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 2026-05-24 | Vũ Đức Hiệp | Đỗ Thị Ngọc Anh | Khúc Tiến Hà | 2026-05-29 | 47 |  |  | 2BPH@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
83 | 2CCX | WM+ PTO Xóm Nen 2, Tân Lạc | Xóm Nen 2, Xã Tân Lạc, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Tân Lạc | T. Hòa Bình | H. Tân Lạc | 8.7 | 130 | 23 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.557 | 105.3113 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-05-25 | Dương Tùng | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 28 |  |  | 2CCX@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
84 | 2CCT | WM+ NBH Thôn Thượng Thụ | Thôn Thượng Thụ, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Bình Mỹ | T. Hà Nam | H. Bình Lục | 19.9 | 110 | 25 | 86 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4664 | 106.004 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-25 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CCT@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
85 | 2CEB | WM+ HTH Thôn Vinh Lộc, Cẩm Trung | Thôn Vinh Lộc, Xã Cẩm Trung, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Cẩm Trung | T. Hà Tĩnh | H. Cẩm Xuyên | 10.6 | 160 | 23 | 118 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.2388 | 106.0939 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-26 | Hoàng Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CEB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
86 | 2CDC | WM+ NAN Xóm Bắc Sơn, Quế Phong | Xóm Bắc Sơn, Xã Quế Phong, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Quế Phong | T. Nghệ An | H. Quế Phong | 8 | 130 | 28 | 102 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.6144 | 104.925 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | Lê Hoàng Tuấn | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-29 | 30 |  |  | 2CDC@winmart.masangroup.com
87 | 2CEQ | WM+ HNI 3-5 Xóm Lan Đình, My Thượng | Số 3-5 Đường Xóm Lan Đình, Thôn My Thượng, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Thanh Oai | TP. Hà Nội | H. Thanh Oai | 10 | 130 | 19 | 94 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8658 | 105.7468 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-08 | 2026-05-02 | 2026-05-25 | Trần Thị Hương | Phạm Minh Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 22 |  |  | 2CEQ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
88 | 2CDE | WM+ PTO Thôn Đông Thịnh, Sơn Đông | Thôn Đông Thịnh, Xã Sơn Đông, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Sơn Đông | T. Vĩnh Phúc | H. Lập Thạch | 11 | 140 | 22 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3216 | 105.4634 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-26 | Nguyễn Thị Hải | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CDE@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
90 | 2BSY | WM+ BNH Tân Lập, Ngọc Thiện | Thôn Tân Lập, Xã Ngọc Thiện, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Ngọc Thiện | T. Bắc Giang | H. Tân Yên | 11.1 | 250 | 30 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3526 | 106.0776 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 2026-05-27 | Nông Thành Luân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 28 |  |  | 2BSY@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
91 | 2CCA | WM+ HNI Đường 312 Cư An, Tiến Thắng | Đường 312 Thôn Cư An, Xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Tiến Thắng | TP. Hà Nội | H. Mê Linh | 10.4 | 105 | 25 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2006 | 105.6828 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Đinh Mạnh Tuân | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 32 |  |  | 2CCA@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
92 | 2CEK | WM+ LSN 289 Trần Đăng Ninh | 289 Trần Đăng Ninh, Khối 3, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn | T. Lạng Sơn | P. Tam Thanh | T. Lạng Sơn | TP. Lạng Sơn | 7.47 | 155 | 22 | 100 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.8644 | 106.754 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-05-24 | Đỗ Minh Vũ | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 33 |  |  | 2CEK@winmart.masangroup.com
93 | 2CDI | WM+ HPG 698-700 Phan Đăng Lưu | Số 698 - 700 Phan Đăng Lưu, Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. An Hải | TP. Hải Phòng | H. An Dương | 8.3 | 200 | 78 | 120 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.824 | 106.6243 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | Đào Thị Nguyệt | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-05-29 | 31 |  |  | 2CDI@winmart.masangroup.com
94 | 2CFP | WM+ TQG 225 Phố Mới, Vĩnh Tuy | Số 225 Thôn Phố Mới, Xã Vĩnh Tuy, Tỉnh Tuyên Quang | T. Tuyên Quang | X. Vĩnh Tuy | T. Hà Giang | H. Bắc Quang | 8.19 | 140 | 32 | 95 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 22.2742 | 104.8907 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | Trịnh Thanh Bình | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 32 |  |  | 2CFP@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
95 | 2CFK | WM+ PTO KĐT Âu Cơ, Âu Cơ | Khu đô thị Âu Cơ, Phường Âu Cơ, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | P. Âu Cơ | T. Phú Thọ | TX. Phú Thọ | 7.3 | 186 | 64 | 88 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3987 | 105.209 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2026-05-25 | Vũ Thị Thu Thảo | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 32 |  |  | 2CFK@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
96 | 2CDP | WM+ NAN Xóm 5, Xã Phúc Lộc | Xóm 5, Xã Phúc Lộc, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Phúc Lộc | T. Nghệ An | H. Nghi Lộc | 8.2 | 125 | 30 | 100 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.8179 | 105.5658 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2026-05-26 | Nguyễn Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CDP@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
97 | 2CDF | WM+ TNN TDP Mỹ Khánh, Phú Lương | Tổ Dân Phố Mỹ Khánh, Xã Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | X. Phú Lương | T. Thái Nguyên | H. Phú Lương | 8 | 108 | 21 | 91 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.6906 | 105.7308 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Đỗ Hải Võ | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CDF@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
98 | 2CEL | WM+ BNH Thôn Húi, Cẩm Lý | Thôn Húi, Xã Cẩm Lý, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Cẩm Lý | T. Bắc Giang | H. Lục Nam | 12 | 120 | 26 | 96 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1825 | 106.3378 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | Trương Thị Thu Uyên | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CEL@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
99 | 2CFR | WM+ HYN Thôn Vân Động Nam, Trần Lãm | Thửa đất số 347, Tờ bản đồ số 21, Thôn Vân Động Nam, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên | T. Hưng Yên | P. Trần Lãm | T. Thái Bình | TP. Thái Bình | 10.3 | 115 | 15 | 81.3 | V2 | V12 | 1.<12tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.4344 | 106.3854 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-26 | Vũ Văn Khánh | Ninh Văn Sơn | Nguyễn Việt Nam | 2026-05-30 | 30 |  |  | 2CFR@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
100 | 2CAC | WM+ THA 01 Hai Bà Trưng | 01 Hai Bà Trưng, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Quang Trung | T. Thanh Hóa | TX. Bỉm Sơn | 21.8 | 200 | 83.5 | 83.5 | V2 | V12 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0819 | 105.8568 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-10 | 2026-05-26 | Trịnh Thị Vân | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CAC@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Tận dụng TTB từ cửa hàng đóng cửa WM+ THA 17 Hai Bà Trưng_5738 Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
101 | 2CDB | WM+ NAN Xóm Giáp Ngói, Hợp Minh | Xóm Giáp Ngói, Xã Hợp Minh, Tỉnh Nghệ An | T. Nghệ An | X. Hợp Minh | T. Nghệ An | H. Yên Thành | 20.11 | 150 | 40 | 117 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.9658 | 105.4825 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | Hồ Văn Mon | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CDB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
102 | 2CDZ | WM+ HTH 556 Trần Phú | 556 Trần Phú, Phường Trần Phú, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | P. Trần Phú | T. Hà Tĩnh | TP. Hà Tĩnh | 9.9 | 150 | 22 | 115 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.3591 | 105.8755 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2026-05-25 | Phan Dương Nhật | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 30 |  |  | 2CDZ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
103 | 2CEF | WM+ THA 185-187 Nguyễn Doãn Chấp | 185 +187 Nguyễn Doãn Chấp, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Quảng Phú | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 9 | 115 | 13 | 92 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.7442 | 105.8392 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Trịnh Ngọc Hải | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CEF@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
104 | 2CFQ | WM+ QNH 385 Nguyễn Trãi | Số 385 đường Nguyễn Trãi, Phường Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh | T. Quảng Ninh | P. Hoành Bồ | T. Quảng Ninh | TP. Hạ Long | 10 | 165 | 25 | 105 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0364 | 106.9932 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-26 | Vũ Đức Hiệp | Đỗ Thị Ngọc Anh | Nguyễn Việt Nam | 2026-05-30 | 30 |  |  | 2CFQ@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
105 | 2CFX | WM+ PTO 965 Hùng Vương | 965 Đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | P. Thanh Miếu | T. Phú Thọ | TP. Việt Trì | 7.42 | 115 | 22 | 92 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3042 | 105.4166 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 2026-05-25 | Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Ninh Văn Sơn | Nguyễn Việt Nam | 2026-05-30 | 30 |  |  | 2CFX@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
106 | 2CEY | WM+ HNI 41 Yên Duyên, Yên Sở | Số 41 Yên Duyên, Tổ 1, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | P. Hoàng Mai | TP. Hà Nội | Q. Hoàng Mai | 8.26 | 104 | 10 | 80 | V2 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 20.9731 | 105.8678 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-09 | 2026-05-26 | Đỗ Thị Tâm | Nguyễn Văn Tuấn | Nguyễn Việt Nam | 2026-05-30 | 31 |  |  | 2CEY@winmart.masangroup.com | 1 | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
107 | 2CEX | WM+ THA 587 Lê Lai | 587 Lê Lai, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Quảng Phú | T. Thanh Hóa | TP. Thanh Hóa | 22.6 | 160 | 16 | 124 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 19.7879 | 105.8024 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-25 | Trần Văn Mạnh | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-05-30 | 30 |  |  | 2CEX@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của VH
109 | 2CFG | WM+ BNH Nghĩa Chỉ, Phật Tích | Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Phật Tích, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Phật Tích | T. Bắc Ninh | H. Tiên Du | 7.3 | 165 | 38 | 110 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0889 | 106.0528 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | Nguyễn Phương Nhung | Đặng Văn Dũng | Đặng Trần Hảo | 2026-05-30 | 20 |  |  | 2CFG@winmart.masangroup.com
1 | 2CBJ | WM+ HTH Thôn Hợp Tiến, Mai Phụ | Thôn Hợp Tiến, Xã Mai Phụ, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Mai Phụ | T. Hà Tĩnh | H. Lộc Hà | 13.3 | 162 | 26 | 124 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.4236070, | 105.9003 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | Hà Thị Hồng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-20 | 31 |  |  | 2CBJ@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT lùi ngày bàn giao theo thông tin TKMB gửi
2 | 2BVB | WM+ PTO Khu 9, Tam Nông | Khu 9, Xã Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Tam Nông | T. Phú Thọ | H. Tam Nông | 12.3 | 187 | 24 | 122 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.2342 | 105.319 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-31 | 2026-05-25 | 2026-06-08 | Bùi Đức Hoàng | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 13 |  |  | 2BVB@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch khai trương do BCT lùi ngày bàn giao theo thông tin TKMB gửi
3 | 2CCG | WM+ HNI 47 Vũ Đức Thận | 47 Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | P. Việt Hưng | TP. Hà Nội | Q. Long Biên | 11.1 | 130 | 18 | 105 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0558 | 105.8917 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | Phạm Sơn Tùng | Hứa Hồng Hạnh | Nguyễn Việt Nam | 2026-06-07 | 40 |  |  | 2CCG@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY Điều chỉnh lịch Khai trương do vướng mắc không có nhà thầu triển khai
4 | 2CCF | WM+ HPG Tân Dương 3, Thủy Nguyên | Tổ dân phố Tân Dương 3, Phường Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | P. Thuỷ Nguyên | TP. Hải Phòng | TP. Thủy Nguyên | 11 | 180 | 24 | 112 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8987 | 106.6765 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 2026-06-03 | Nguyễn Thị Lệ | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-06-10 | 39 |  |  | 2CCF@winmart.masangroup.com
5 | 2BYO | WM+ HTH Thôn Đồng Phú, Kỳ Anh | Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | X. Kỳ Anh | T. Hà Tĩnh | H. Kỳ Anh | 11.2 | 150 | 23 | 114 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 18.1679 | 106.236 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-30 | Hoàng Thị Hằng | Nguyễn Thị Thu | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-07 | 33 |  |  | 2BYO@winmart.masangroup.com
6 | 2CFJ | WM+ BNH 10 TDP Tiến Thắng, Nhã Nam | Số 10 Đường Hà Thị Quế, Tổ Dân Phố Tiến Thắng, Xã Nhã Nam, Tỉnh Bắc Ninh | T. Bắc Ninh | X. Nhã Nam | T. Bắc Giang | H. Tân Yên | 8.2 | 149.1 | 22 | 115 | V3 |  |  | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4428 | 106.0975 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-06-02 | Nông Thành Luân | Đặng Văn Dũng | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-07 | 36 |  |  | 2CFJ@winmart.masangroup.com
7 | 2CBM | WM+ NBH TDP Tường Thụy 2 | TDP Tường Thụy 2, Phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | P. Duy Tiên | T. Hà Nam | TX. Duy Tiên | 9.16 | 140 | 48 | 106 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.6268 | 106.0084 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-06-10 | 26 |  |  | 2CBM@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Khai trương theo yêu cầu của Vận hành
8 | 2B15 | WM+ HNI Thái Bạt 2, Bất Bạt | Số 01, Đường Huyện ĐH. 31, Thôn Thái Bạt 2, Xã Bất Bạt, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Bất Bạt | TP. Hà Nội | H. Ba Vì | 19.4 | 115 | 20 | 91 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.1964 | 105.3256 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 2026-06-07 | Nguyễn Thị Hồng | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-06-13 | 36 |  |  | 2B15@winmart.masangroup.com |  | Điều chỉnh lịch Dự kiến Khai trương do vướng mắc thay đổi lại phương án thuê
9 | 2CCN | WM+ NBH Thôn Tây, Ý Yên | Thôn Tây, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Ý Yên | T. Nam Định | H. Ý Yên | 8.7 | 533 | 40 | 106 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.3294 | 106.0177 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 2026-06-07 | Trần Quang Sơn | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-06-13 | 44 |  |  | 2CCN@winmart.masangroup.com
10 | 2CBS | WM+ HTH Khối phố Hậu Thượng, Thành Sen | Đường Khối Phố Hậu Thượng, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | P. Thành Sen | T. Hà Tĩnh | TP. Hà Tĩnh | 7.5 | 150 | 31 | 105 | V3 | V12 | 2.12tr – 15tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.3495 | 105.9074 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 2026-06-06 | Phan Dương Nhật | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-06-13 | 32 |  |  | 2CBS@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
11 | 2CEV | WM+ HTH 452 Hải Thượng Lãn Ông | 452 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh | T. Hà Tĩnh | P. Thành Sen | T. Hà Tĩnh | TP. Hà Tĩnh | 7.8 | 163.8 | 25 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Urban | Nhà phố | Miền Bắc | 18.3468 | 105.9115 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2026-06-06 | Phan Dương Nhật | Lê Văn Tuấn | Hoàng Xuân Toản | 2026-06-13 | 45 |  |  | 2CEV@winmart.masangroup.com | 1 | Layout Cửa hàng Có khu HIBEAUTY
12 | 2CBU | WM+ HPG Thôn Gia Bùi, Gia Lộc | Thôn Gia Bùi, Xã Gia Lộc, Thành Phố Hải Phòng | TP. Hải Phòng | X. Gia Lộc | T. Hải Dương | H. Gia Lộc | 8.5 | 110 | 25 | 93 | V3 | V34 | 1.<12tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8644 | 106.313 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-06-03 | Bùi Ngọc Linh | Lê Thị Hồng Thu | Đặng Trần Hảo | 2026-06-10 | 31 |  |  | 2CBU@winmart.masangroup.com
13 | 2CCM | WM+ THA Thôn Cộng Lực, Thọ Lập | Thửa đất số 207 – 207b, Tờ bản đồ số 12, Thôn Cộng Lực, Xã Thọ Lập, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Thọ Lập | T. Thanh Hóa | H. Thọ Xuân | 9 | 178 | 25 | 115 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9395 | 105.4481 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-06-07 | Nguyễn Thị Tươi | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 45 |  |  | 2CCM@winmart.masangroup.com
14 | 2CDJ | WM+ LCI Thôn Mỵ, Chấn Thịnh | Thôn Mỵ, Xã Chấn Thịnh, Tỉnh Lào Cai | T. Lào Cai | X. Chấn Thịnh | T. Yên Bái | H. Văn Chấn | 9 | 225 | 22 | 116 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4943 | 104.7683 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-06-05 | Đỗ Xuân Trường | Nguyễn Mạnh Sơn | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 43 |  |  | 2CDJ@winmart.masangroup.com
15 | 2CFB | WM+ HNI Thôn Trại, Quảng Bị | Thôn Trại, Xã Quảng Bị, Thành phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Quảng Bị | TP. Hà Nội | H. Chương Mỹ | 9.2 | 110 | 30 | 100 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.8888 | 105.6732 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 2026-06-04 | Đào Xuân Dũng | Tạ Công Nhận | Đặng Trần Hảo | 2026-06-11 | 38 |  |  | 2CFB@winmart.masangroup.com
16 | 2CAW | WM+ PTO Khu 11, Bình Phú | Khu 11, Xã Bình Phú, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Bình Phú | T. Phú Thọ | H. Phù Ninh | 18.5 | 130 | 22 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.4131 | 105.3588 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-06 | Nguyễn Hoa Đường | Hồ Nam | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 29 |  |  | 2CAW@winmart.masangroup.com
17 | 2CCE | WM+ THA Thôn Dư Khánh | Thửa đất số 438, Tờ bản đồ số 166, Thôn Dư Khánh, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Hoằng Hóa | T. Thanh Hóa | H. Hoằng Hóa | 8.06 | 136 | 28 | 103 | V3 | V34 | 2.12tr – 15tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.8498 | 105.8577 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-06 | Lê Thị Huyền | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 29 |  |  | 2CCE@winmart.masangroup.com
18 | 2CEO | WM+ HNI Thôn Địa Chất, Phù Đổng | Thôn Địa Chất, Xã Phù Đổng, Thành Phố Hà Nội | TP. Hà Nội | X. Phù Đổng | TP. Hà Nội | H. Gia Lâm | 11 | 173 | 33 | 119 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.0867 | 105.9052 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-06-07 | Trương Thị Điệp | Tạ Quốc Huy | Đặng Trần Hảo | 2026-06-13 | 39 |  |  | 2CEO@winmart.masangroup.com
19 | 2CFD | WM+ THA Thôn 7, Xuân Du | Thửa đất 333, tờ bản đồ 13, Thôn 7, Xã Xuân Du, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Xuân Du | T. Thanh Hóa | H. Như Thanh | 8 | 120 | 20 | 100 | V3 |  |  | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.7857 | 105.5029 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-06-08 | Nguyễn Tuấn Anh | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 29 |  |  | 2CFD@winmart.masangroup.com
20 | 2BQV | WM+ THA Thôn Trung Lập 1 | Thôn Trung Lập 1, Xã Xuân Lập, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Xuân Lập | T. Thanh Hóa | H. Thọ Xuân |  | 127 | [5 empty] | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.9683 | 105.5349 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-06 | Nguyễn Thị Tươi | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-13 | 24 |  |  | 2BQV@winmart.masangroup.com
21 | 2CEE | WM+ NBH Thôn 1 Chương Lương | Thửa đất 209, tờ bản đồ số 7, Thôn 1 Chương Lương, Xã Bắc Lý, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Bắc Lý | T. Hà Nam | H. Lý Nhân |  | 130 | [5 empty] | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.5886 | 106.0913 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-07 | Cao Minh Dương | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-06-13 | 24 |  |  | 2CEE@winmart.masangroup.com
22 | 2BTC | WM+ NBH Xóm 14, Hải An | Thửa đất số 452, Tờ bản đồ số 7, Xóm 14, Xã Hải An, Tỉnh Ninh Bình | T. Ninh Bình | X. Hải An | T. Nam Định | H. Hải Hậu |  | 140 | [5 empty] | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.1522 | 106.2231 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | Ngô Quang Hưng | Nguyễn Duy Đoàn | Đặng Trần Hảo | 2026-06-11 | 22 |  |  | 2BTC@winmart.masangroup.com
23 | 2BEL | WM+ LCU 616 Điện Biên Phủ | Số 616 Đường Điện Biên Phủ, Xã Than Uyên, Tỉnh Lai Châu | T. Lai Châu | X. Than Uyên | T. Lai Châu | H. Than Uyên | 8 | 96 | 19 | 93 | V3 | V34 | 3.15tr-18tr | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.9496 | 103.8829 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | Lê Thị Sen | Nguyễn Mạnh Sơn | Đặng Trần Hảo | 2026-06-14 | 29 |  |  | 2BEL@winmart.masangroup.com
24 | 2BOY | WM+ TNN Ngã Ba, Phủ Thông | Thôn Ngã Ba, Xã Phủ Thông, Tỉnh Thái Nguyên | T. Thái Nguyên | X. Phủ Thông | T. Bắc Kạn | H. Bạch Thông |  | 140 | [5 empty] | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 22.2722 | 105.8796 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-06-06 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Hồ Nam | Đặng Trần Hảo | 2026-06-12 | 23 |  |  | 2BOY@winmart.masangroup.com
25 | 2CCB | WM+ PTO Khu 3, Liên Minh | Khu 3, Xã Liên Minh, Tỉnh Phú Thọ | T. Phú Thọ | X. Liên Minh | T. Phú Thọ | H. Thanh Ba |  | 120 | [5 empty] | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 21.3601 | 105.1859 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | Vũ Thị Thu Thảo | Hồ Nam | Đặng Trần Hảo | 2026-06-14 | 29 |  |  | 2CCB@winmart.masangroup.com
26 | 2CBL | WM+ THA Thôn 6, Biện Thượng | Thôn 6, Xã Biện Thượng, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | X. Biện Thượng | T. Thanh Hóa | H. Vĩnh Lộc | 8.18 | 135 | 25 | 100 | V3 |  |  | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 20.0038 | 105.7191 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-14 | Mai Văn Đông | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-20 | 31 |  |  | 2CBL@winmart.masangroup.com
27 | 2CCZ | WM+ THA Thôn 14, Tân Dân | Thửa đất 331, tờ bản đồ số 08, Tổ dân phố 14, Phường Tân Dân, Tỉnh Thanh Hóa | T. Thanh Hóa | P. Tân Dân | T. Thanh Hóa | TX. Nghi Sơn | 9.75 | 120 | 20 | 105 | V3 |  |  | Rural | Nhà phố | Miền Bắc | 19.5519 | 105.7688 | Lê Hữu Huy | 0974.588.899 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-12 | Hà Minh Tuấn | Nguyễn Đức Chung | Phạm Thị Hiền Trang | 2026-06-19 | 30 |  |  | 2CCZ@winmart.masangroup.com